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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2016 года  № 68
О внесении изменений в постановление администрации 

от 14 декабря 2015 года № 627 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

С целью уточнения финансовых показателей муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 14 декабря 2015 года №627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»: 

1.1. В Паспорте программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» раздел «финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования» изложить в новой редакции :
	Общий объем финансирования:

123818,79659 тыс.руб.,

в том числе по годам реализации:

2016 -29499,22459 тыс.руб.

2017- 52846,062 тыс.руб.

2018 – 41473,510 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета:

66020,092 тыс.руб.,

в том числе по годам реализации:

2016-10056,720 тыс.руб

2017- 32470,262 тыс.руб.

2018- 23493,110 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета:

57798,70459 тыс.руб.

в том числе по годам реализации:

2016-19442,50459 тыс.руб.

2017-20375,800 тыс.руб.

2018-17980,400 тыс.руб.


1.2. В Паспорте подпрограммы 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» раздел «финансовое обеспечение муниципальной программы-всего , в том числе по источникам финансирования» изложить в новой редакции:

	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 49742,10459 тыс.руб., 
в том числе по годам реализации:

2016 -16424,70459 тыс.руб.

2017 -16210,800 тыс.руб.

2018 -17106,600 тыс.руб.


1.3. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации


           


             Д.В. Николаев
Приложение 3
к постановлению администрации МО «Город Пикалево»

от 256февраля 2016 года

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Годы реализации
	Оценка расходов
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	Начало реализации
	Конец реализации
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет
	Прочие источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
	ОЖКХ, Т и К, МУП «Водоканал г.Пикалево» АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	29499,22459
	0,000
	10056,720
	19442,50459
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017
	52846,062
	0,000
	32470,262
	20375,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	41473,510
	0,000
	23493,110
	17980,400
	0,000

	Всего по муниципальной программе
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	123818,79659
	0,000
	66020,092
	57798,70459
	0,000

	Подпрограмма 1
	ОЖКХ, Т и К, МУП «Водоканал г.Пикалево»  АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016 
	6404,704
	0,000
	3786,720
	2617,984
	0,000

	«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» 
	
	2017
	2017
	2017 
	22627,812
	0,000
	19336,612
	3291,200
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие 1.1 
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»  АО «ПТС»
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю
	
	2016
	2016
	2016 
	5824,704
	0,000
	3786,720
	2037,984
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017 
	22627,812
	0,000
	19336,612
	3291,200
	0,000

	Мероприятие 1.1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Реконструкция коллекторов по ул.Больничная и ул.Спортивная
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016 
	998,298
	0,000
	0,000
	998,298
	0,000

	Мероприятие 1.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена участка ливневой канализации по ул.Советской, напротив ж/д №25
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	669,480
	0,000 
	0,000 
	669,480
	0,000 

	Мероприятие 1.1.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена участка магистрального водовода от артскважины № 57 г.Пикалево
	ОЖКХ, Т и К,МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2017
	2017
	2017 
	7618,443
	0,00
	6977,743
	640,700
	0,000

	Мероприятие 1.1.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт участка квартального трубопровода  3 линии тепловых сетей от ТК-56В до ТК-57 В
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016
	1450,454
	0,000
	1377,931
	72,523
	0,000

	Мероприятие 1.1.5.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Ремонт участка квартальной сети на больничный комплекс от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная
	ОЖКХ, Т и К,АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016 
	2598,188
	0,000
	2408,789
	189,399
	0,000

	Мероприятие 1.1.6.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 Ремонт участков тепловых сетей 2 линии (от ТК-15Б ул.Заводская до ТК-14Б ул.Советская)
	ОЖКХ, Т и К,АО «ПТС»
	2017
	2017
	2017 
	13009,369
	0,000
	12358,869
	650,500
	0,000

	Мероприятие 1.1.7.
	ОЖКХ, Т и К
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Проведение обследования и разработка проекта реконструкции КОС
	МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2017
	2017
	2017 
	2000,00
	0,000
	0,000
	2000,000
	0,000

	Мероприятие 1.1.8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение плавного спуска для электролизной установки
	МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016
	108,284
	0,000
	0,000
	108,284
	0,000

	Итого п1.1
	 
	2016
	2018
	2016-2017
	29032,516
	0,000
	23123,332
	5909,184
	0,000

	Основное мероприятие 1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Получение  возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	580,000
	0,000
	0,000 
	580,000
	0,000

	Мероприятие 1.2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево»
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	580,000
	0,000
	0,000 
	580,000
	0,000

	Итого по подпрограмме 1
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	28924,232
	0,000
	23123,332
	5800,900
	0,000

	Подпрограмма 2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево
	ОЖКХ, Т и К, МУП «Водоканал г.Пикалево»АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016 
	6669,816
	0,000
	6270,000
	399,816
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017 
	14007,450
	0,000
	13133,650
	873,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	24366,910
	0,000
	23493,110
	873,800
	0,000

	Основное мероприятие 2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий и организаций
	ОЖКХ, Т и К, МУП «Водоканал г.Пикалево»,МУ ФОК г.Пикалево, МУК ДК г.Пикалево,МКУ «Центр АХО» 
	2016
	2016
	2016 
	69,816
	0,000
	0,000
	69,816
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017 
	182,600
	0,000
	0,000
	182,600
	0,000

	Мероприятие 2.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Проведение энергетического обследования зданий
	МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016 
	69,816
	0,000
	0,000
	69,816
	0,000

	
	МУК ДК г.Пикалево
	2017
	2017
	2017 
	60,800
	0,000
	0,000
	60,800
	0,000

	
	МУ ФОК г.Пикалево
	2017
	2017
	2017 
	61,000
	0,000
	0,000
	61,000
	0,000

	
	МКУ «Центр АХО» 
	2017
	2017
	2017 
	60,800
	0,000
	0,000
	60,800
	0,000

	Итого
	 
	2016
	2017
	2016-2018
	252,416
	0,000
	0,000
	252,416
	0,000

	Основное мероприятие 2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Внедрение ресурсосберегающих технологий  в сферу ЖКХ
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016 
	6600,000
	0,000
	6270,000
	330,000
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017 
	13824,850
	0,000
	13133,650
	691,200
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	24366,910
	0,000
	23493,110
	873,800
	0,000

	Мероприятие 2.2.1.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Разработка проектной документации  и реконструкция тепловых сетей кольцевой линии между 2-й и 3-й линиями теплосети
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2016
	2016
	2016 
	6600,000
	0,000
	6270,000
	330,000
	0,000

	Мероприятие 2.2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Реконструкция тепловых сетей от ТК-1 напротив ж.д.№8 по ул.Молодежная до ж.д.№22 по ул.Больничная
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2017
	2017
	2017 
	13824,850
	0,000
	13133,650
	691,200
	0,000

	Мероприятие 2.2.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Реконструкция тепловых сетей по ул.Металлургов От ТК-58В до ТК-66В
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2018
	2018
	2018 
	4939,180
	0,000
	4692,280
	246,900
	0,000

	Мероприятие 2.2.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей по ул. МеталлурговОт ТК-47В до ТК-58В
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2018
	2018
	2018 
	8627,730
	0,000
	8540,830
	86,900
	0,000

	Мероприятие 2.2.5.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Замена тепловых сетей 35-й квартал
	ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС»
	2018
	2018
	2018 
	10800,00
	0,000
	10260,00
	540,00
	0,000

	Итого по подпрограмме 2
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	45044,176
	0,000
	42896,760
	2147,416
	0,000

	Подпрограмма 3
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	16424,705
	0,000
	0,000
	16424,705
	0,000

	«Благоустройство территории МО «Город Пикалево» 
	
	2017
	2017
	2017 
	16210,800
	0,000
	0,000
	16210,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	17106,600
	0,000
	0,000
	17106,600
	0,000

	Основное мероприятие 3.1.
	ОЖКХ, Т и К
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством
	 
	2016
	2017
	2016 
	14727,500
	0,000
	0,000
	14727,500
	0,000

	
	 
	2017
	2017
	2017 
	15444,300
	0,000
	0,000
	15444,300
	0,000

	
	 
	2018
	2018
	2018 
	16340,100
	0,000
	0,000
	16340,100
	0,000

	Мероприятие 3.1.1.
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2017
	2016 
	592,610
	0,000
	0,000
	592,614
	0,000

	Техническое обслуживание сетей наружного освещения
	
	2017
	2017
	2017 
	632,910
	0,000
	0,000
	632,910
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	669,610
	0,000
	0,000
	669,610
	0,000

	Мероприятие 3.1.2.          уличное освещение
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	10666,40459
	0,000
	0,000
	10666,40459
	0,000

	
	
	2017
	2017
	2017 
	10113,000
	0,000
	0,000
	10113,000
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	10699,700
	0,000
	0,000
	10699,700
	0,000

	Мероприятие 3.1.3.
	ОЖКХ, Т и К, МУП «Водоканал г.Пикалево»
	2016
	2016
	2016 
	1063,690
	0,000
	0,000
	1063,690
	0,000

	Техническое обслуживание сетей ливневой канализации
	
	2017
	2017
	2017 год
	1135,990
	0,000
	0,000
	1135,990
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	1201,890
	0,000
	0,000
	1201,890
	0,000

	Мероприятие 3.1.4.
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	1556,700
	0,000
	0,000
	1556,700
	0,000

	Содержание зеленых насаждений
	
	2017
	2017
	2017 
	1662,600
	0,000
	0,000
	1662,600
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	1759,000
	0,000
	0,000
	1759,000
	0,000

	Мероприятие 3.1.5.
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	1778,800
	0,000
	0,000
	1778,800
	0,000

	Санитарная очистка  и уличная уборка территории
	
	2017
	2017
	2017 
	1899,800
	0,000
	0,000
	1899,800
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	2009,900
	0,000
	0,000
	2009,900
	0,000

	Мероприятие 3.1.6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Установка указателей улиц и номеров на дома
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016
	266,500
	0,000
	0,000
	266,500
	0,000

	Мероприятие 3.2
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	500,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000

	Благоустройство территорий массового отдыха населения
	
	2017
	2017
	2017 
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	Мероприятие 3.2.1
	ОЖКХ, Т и К
	2016
	2016
	2016 
	500,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000

	Установка детской игровой площадки
	
	2017
	2017
	2017 
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	
	
	2018
	2018
	2018 
	766,500
	0,000
	0,000
	766,500
	0,000

	Итого по подпрограмме 3
	 
	2016
	2018
	2016-2018
	49742,10459
	0,000
	0,000
	49742,10459
	0,000


2

