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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2015 года  № 621
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» (приложение).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         Д.В. Николаев

	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением администрации

МО «Город Пикалево»

	от 11.12. 2015 года № 621
(приложение)


ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Город Пикалево»

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016- 2018 годы»

	Полное наименование 

муниципальной программы
	Муниципальная программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016- 2018 годы»



	Ответственный 

исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - администрация, МО «Город Пикалево» соответственно)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел социальной политики администрации, административная комиссия администрации, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, МКУ «Центр АХО»

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Подпрограмма 2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

	Цель муниципальной программы 
	Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево»

	Задачи муниципальной

программы 
	Повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера; 
Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево» 

	Этапы и сроки 

реализации муниципальной

программы
	Сроки реализации муниципальной программы 2016-2018 годы

Муниципальная программа реализуется в один этап

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования 
	Общий объём финансирования 6217,24500  тыс. рублей

2016 год  -1928,11500 тыс. рублей
2017 год –2352,71500 тыс. рублей
2018 год – 1936,41500 тыс. рублей; 

средства областного бюджета ЛО 3687,34500 тыс. рублей

2016 год – 1229,11500 тыс. рублей

2017 год – 1229,11500 тыс. рублей

2018 год – 1229,11500 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования – 2529,90000 тыс. рублей:

2016 год – 699,00000 тыс. рублей

2017 год – 1123,60000 тыс. рублей

2018 год – 707,30000 тыс. рублей

	Ожидаемые 

результаты 

реализации муниципальной

программы
	К 2018 году:

Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево» -90%;
Снижение количества административных правонарушений на 3%;

Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 1 ед.


I.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
в области обеспечения безопасности населения МО «Город Пикалево» 

Необходимость формирования системы безопасности в МО «Город Пикалево», базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию и оптимизации уровня рисков в сфере общественной, техногенной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, в жилищно-коммунальной сфере, обусловлена многообразием различного рода угроз. 
      Повышение эффективности системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одним из направлений деятельности администрации МО «Город Пикалево».
При выполнении мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения МО «Город Пикалево» особое место занимает система безопасности (защищенности от угроз природного, техногенного, террористического, экологического и другого характера) людей и всей сферы их жизнедеятельности: жилых, общественных и административных зданий, объектов промышленного производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.), природных ресурсов и других материальных средств, окружающей природной среды. Уровень общественной и личной безопасности определяет качество и продолжительность жизни населения и инвестиционную привлекательность МО «Город Пикалево».
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций объясняется тем, что на территории МО «Город Пикалево» имеется потенциально опасный производственный объект - ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». По территории МО «Город Пикалево» (Северо-Восточная окраина города) проходит железная дорога  Волховстроевского  участка Октябрьской железной дороги, пропускная  способность транзитных составов по которому составляет около 100 составов в сутки, по которой перевозятся опасные вещества. 

В связи с прохождением в непосредственной близости от МО «Город Пикалево» федеральной автомагистрали Новая Ладога-Вологда возможны   дорожно-транспортные происшествия (ДТП), связанные с гибелью людей и загрязнением (заражением) местности. 

Из-за наличия в эксплуатации коммунального хозяйства физически устаревшего оборудования, возможно возникновение аварий на газопроводах  с утечкой природного газа в атмосферу, с последующим его возгоранием,  имеют место порывы в сетях тепло- и водоснабжения. Снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей.
Особую опасность представляют возгорания, при их возникновении на потенциально химически опасных объектах, так как могут привести к разрушению технологического оборудования и возникновению вторичных очагов поражения (заражения).

Одним из основных факторов, имеющих приоритетный характер и влияющих на все сферы общественной жизни, уровень личной и общественной безопасности, является уровень правонарушений на территории МО «Город Пикалево» и  количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

        Все это требует дальнейшего развития аварийно-спасательных сил и средств МО «Город Пикалево», повышения  оперативности их реагирования,  укрепления материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований.
        Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма требуют развития механизма быстрого реагирования на угрозы.
Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево», предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранение нарушений требований в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, создание запасов имущества гражданской обороны, установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО, создание в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» связано с большими финансовыми затратами. При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение вышеназванных мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения возможно лишь с использованием программно - целевого метода. 

Утверждение муниципальной программы позволит поэтапно решать имеющиеся проблемные вопросы. 
Реализация муниципальной программы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере обеспечения безопасности МО «Город Пикалево» сформированы на основе государственной стратегии в области обеспечения безопасности Российской Федерации и осуществляются в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области в том числе:

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года №195 - ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях»;

Областным законом от 29 декабря 2005 года №126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области».
III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы
Разработанная муниципальная программа направлена на создание благоприятных и безопасных  условий проживания на территории МО «Город Пикалево».

Целью реализации муниципальной программы является: «Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево». 

Показателями достижения цели являются: 

Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево»;

Количество административных правонарушений;

Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город».
В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач. 
Задача 1.Повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера.

Задача 2.Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево».

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели:
Показателями решения задачи 1 являются «Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево». 
Показателями решения задачи 2 являются «Количество административных правонарушений»;

Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»».
Конечными результатами реализации муниципальной программы к 2018 году станут:

Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево» -90%;

Снижение количества административных правонарушений на 3%;

Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 1 ед. 
         Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2018 годы.

         Этапы реализации муниципальной программы: Муниципальная программа реализуется в один этап.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений». 

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и  подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района.

2. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района.

3. Установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности предусматривают:

-обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Ремонт пожарных гидрантов, колодцев, замена табличек, выполнение работ по утеплению гидрантов.
V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», средств областного бюджета Ленинградской области  на соответствующий финансовый год. 

          Планируется, что общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2018 годах 6217,24500 тыс. рублей

2016 год  -1928,11500 тыс. рублей
2017 год –2352,71500 тыс. рублей
2018 год – 1936,41500 тыс. рублей; 

средства областного бюджета ЛО 3687,34500 тыс. рублей

2016 год – 1229,11500 тыс. рублей

2017 год – 1229,11500 тыс. рублей

2018 год – 1229,11500 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования – 2529,90000 тыс. рублей:

2016 год – 699,00000 тыс. рублей

2017 год – 1123,60000 тыс. рублей

2018 год – 707,30000 тыс. рублей

         Возможно также финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств Федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объём финансирования Программы в 2016 - 2018 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 6. 

Подпрограмма 1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
ПАСПОРТ

	Ответственный 

Исполнитель подпрограммы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации 

	Цель подпрограммы 

	Повышение  безопасности  населения  и территории от угроз природного и техногенного  характера и опасностей,, возникающих  при ведении военных действий или вследствие этих действий

	Задачи 

подпрограммы 
	Создание автоматизированной системы центрального оповещения населения МО «Город Пикалево»;

Организация  деятельности аварийно-спасательных формирований на территории МО «Город Пикалево»;


	Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 
	Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 1629,90000 тыс. рублей

2016 год – 399,00000 тыс. рублей

2017 год – 823,60000 тыс. рублей

2018 год -  407,30000 тыс. рублей.

	Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 
	К 2018 году:

Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево» -90%




I.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрации Бокситогорского муниципального района; 
2. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района;

3. Установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО;

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности предусматривают:

-обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Ремонт пожарных гидрантов, колодцев, замена табличек, выполнение работ по утеплению гидрантов;

          Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
           Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2018 году:

           - доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево» -90%.
Реализация подпрограммы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы может изменяться, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Объём финансирования подпрограммы в 2016- 2018 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 6.

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 
ПАСПОРТ
	Ответственный 

исполнитель подпрограммы

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации

	Участники 

подпрограммы 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации;
Административная комиссия МО «Город Пикалево»;
Отдел социальной политики администрации;
МКУ «Центр АХО»

	Цель подпрограммы 
	Обеспечение правопорядка, профилактика административных правонарушений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»

	Задачи 

подпрограммы 
	Выявление и предупреждение административных правонарушений; 
Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Повышение уровня безопасности граждан за счет внедрения современных технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

Совершенствование системы мер по профилактике экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»

	Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 
	Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования – 4587,34500 тыс. рублей
2016 год – 1529,11500 тыс. рублей
2017 год – 1529,11500 тыс. рублей
2018 год –1529,11500 тыс. рублей, в том числе

средства областного бюджета 3687,34500 тыс. рублей

2016 год – 1229,11500 тыс. рублей

2017 год – 1229,11500 тыс. рублей

2018 год – 1229,11500 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования – 900,00000 тыс. рублей:

2016 год – 300,00000 тыс. рублей

2017 год – 300,00000 тыс. рублей

2018 год – 300,00000 тыс. рублей

	Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 
	К 2018 году:

Снижение количества правонарушений, в том числе административных - на 3%;

Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 1ед.

Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») - до 34,7% (в 2014 году 33,16%);

Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности до 240 человек (в 2014 году-166 человек)


I.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

1.Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2. Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений;

3. Мероприятия по созданию в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»;

4. Мероприятия, проводимые в МО «Город Пикалево» с целью привлечения молодежи для участия в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях;
5. Мероприятия, проводимые в МО «Город Пикалево» с целью привлечения молодежи к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности.
Приложения к Программе

     Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
	№ п/п
	Наименование основного 
мероприятия 

муниципальной программы
	Ответственный за реализацию
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Показатели муниципальной программы

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1
	Основное мероприятие 1.

Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района
	ОЖКХ,ТиК
	Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
	

	2.
	Основное мероприятие 2.

Установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО
	ОЖКХ,ТиК
	Отсутствие муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО
	Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево», %



	3.
	Основное мероприятие 3.

Обеспечение пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности
	ОЖКХ,ТКи
	Нарушение требований пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности
	Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Ремонт пожарных гидрантов, колодцев, замена табличек, выполнение работ по утеплению гидрантов

	Подпрограмма 2  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

	4.
	Основное мероприятие 1.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
	Не исполнение администрацией МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Количество правонарушений

	5.
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
	Административная комиссия МО «Город Пикалево»
	Не исполнение администрацией МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
	

	6.
	Основное мероприятие 3.

Создание в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
	ОЖКХ,ТиК, МКУ «Центр АХО»
	Отсутствие аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
	Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»


Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№ п/п
	Показатель (индикатор) 
(наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый 

период 

(2014 год)
	Первый год 
реализации 

(2016 год)
	Второй год реализации 

(2017 год)
	Последний год 
реализации 

(2018 год)

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево»
	%
	0
	90
	90
	90

	2.
	Количество административных правонарушений
	ед.
	594
	582
	582
	580

	3.
	Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
	ед.
	0
	1
	1
	1

	4.
	Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях
	%
	33,16
	33,5
	33,5
	34,7

	5.
	Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и  движениях конструктивной направленности
	чел.
	166
	200
	205
	240


Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Определение показателя 
	Временные характеристики 
	Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
	Базовые показатели
	Метод сбора и индекс формы отчетности
	Объект наблюдения 
	Охват совокупности 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля зоны охвата автоматизированной системы центрального оповещения населения к общей численности населения МО «Город Пикалево»
	%
	Создание автоматизированной системы центрального оповещения населения МО «Город Пикалево»;


	Показатель за отчетный год
	Данные формируются на основе отчетов


	0
	Отчетность организаций
	Организации МО «Город Пикалево»
	Выборочное наблюдение

	2.
	Количество административных правонарушений
	ед.
	Выявление и предупреждение административных правонарушений; Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

	Показатель за отчетный год
	Снижение количества правонарушений, в том числе административных (от базового)
	594
	Периодическая отчетность
	Население МО «Город Пикалево»
	Выборочное наблюдение

	3.
	Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
	ед.
	Повышение уровня безопасности граждан за счет внедрения современных технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 


	Показатель за отчетный год
	Данные формируются на основе отчетов


	0
	Отчетность
	Администрация МО «Город Пикалево»
	Выборочное наблюдение

	4.
	Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях
	%
	Совершенствование системы мер по профилактике экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»
	Показатель за отчетный год
	Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») 


	33,16
	Периодическая отчетность
	Численность молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево»
	Выборочное наблюдение

	5.
	Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и  движениях конструктивной направленности
	чел.
	Совершенствование системы мер по профилактике экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»
	Показатель за отчетный год
	Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности 


	166
	Периодическая отчетность
	Численность молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево»
	Выборочное наблюдение


Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мер 
	Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
	Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
	Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	1.3.
	Основное мероприятие 3.

Установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	1.4.
	Основное мероприятие 5.

Обеспечение пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности

	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	2.
	Подпрограмма 2.  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

	2.1.
	Основное мероприятие 1.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	

	2.3.
	Основное мероприятие 3.

Создание в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	


Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.1
	Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района

	
	Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»
	О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району
	ОЖКХ, Т и К
	Ежегодно

	1.2
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района



	
	Не предусмотрен
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 3.

Установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО

	
	Не предусмотрен
	
	
	

	1.4
	Основное мероприятие 5.

Обеспечение пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности

	
	Не предусмотрен
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2.  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

	2.1
	Основное мероприятие 1.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

	
	Областной закон Ленинградской области
	О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	ОЖКХ, Т и К, Отдел социальной политики администрации, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
	В течение года

	2.2.
	Основное мероприятие 2.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

	
	Областной закон Ленинградской области
	О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в сфере административных правонарушений
	ОЖКХ, Т и К, административная комиссия администрации
	В течение года

	3
	Основное мероприятие 3.

Создание в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»

	
	Распоряжение

администрации
	Утверждение аукционной документации
	ОЖКХ, Т и К,
МКУ «Центр АХО»
	В течение года


Таблица 6

План реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Годы реализации


	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	Начало реализации
	Конец реализации
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет
	Прочие источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная Программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016 – 2018 годы

Всего по Программе:
	ОЖКХ,ТиК
	2016
	2016
	2016
	1928,11500
	0
	1229,11500
	699,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	2352,71500
	0
	1229,11500
	1123,60000
	

	
	
	2018
	2018
	2018
	1936,41500
	0
	1229,11500
	707,30000
	

	
	
	2016
	2018
	2016-2018
	6217,24500
	0
	3687,34500
	2529,90000
	

	Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Всего:
	ОЖКХ,ТиК
	2016
	2016
	2016
	399,00000
	0
	0
	399,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	823,60000
	0
	0
	823,60000
	

	
	
	2018

2016
	2018

2018
	2018

2016-

2018
	407,30000

1629,90000
	0

0
	0

0
	407,30000

1629,90000
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1

Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района

Всего:
	ОЖКХ,ТиК
	2016
	2016
	2016
	50,00000
	0
	0
	50,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	50,00000
	0
	0
	50,00000
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	50,00000
	0
	0
	50,00000
	

	
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	150,00000
	0
	0
	150,00000
	

	Основное мероприятие 2

Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района

Всего:
	ОЖКХ,ТиК
	2016
	2016
	2016
	20,00000
	0
	0
	20,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	20,00000
	0
	0
	20,00000
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	20,00000
	0
	0
	20,00000
	

	
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	60,00000
	0
	0
	60,00000
	

	Основное мероприятие 3
Установка и подключение муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО), технически и программно сопряженной с вышестоящим сегментом РАСЦО ЛО

Всего:
	ОЖКХ,ТиК
	2016
	2016
	2016
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	416,30000
	0
	0
	416,30000
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	416,30000
	0
	0
	416,30000
	

	Основное мероприятие 4

Обеспечение пожарной безопасности МО «Город Пикалево» и объектов муниципальной собственности
	
	2016
	2016
	2016
	329,00000
	0
	0
	329,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	337,30000
	0
	0
	337,30000
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	337,30000
	0
	0
	337,30000
	

	Всего:
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	1003,60000
	0
	0
	1003,60000
	

	Мероприятие 4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Ремонт пожарных гидрантов, колодцев, замена табличек, выполнение работ по утеплению гидрантов
	ОЖКХ,Т и К
	2016
	2016
	2016
	329,00000
	0
	0
	329,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	337,30000
	0


	0
	337,30000
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	337,30000
	0
	0
	337,30000
	

	Всего:
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	1003,60000
	0
	0
	1003,60000
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Всего:
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
	2016
	2016
	2016


	1529,11500
	0
	1229,11500
	300,00000
	

	
	
	2017
	2017
	2017


	1529,11500
	0
	1229,11500
	300,00000
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	1529,11500
	0
	1229,11500
	300,00000
	

	
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	4587,34500
	0
	3687,34500
	900,00000
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего:
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, Административная комиссия МО «Город Пикалево»; ОЖКХ,Т и К, МКУ «Центр АХО»


	2016
	2016
	2016
	608,05500
	0
	608,05500
	0
	

	
	
	2017
	2017
	2017
	608,05500
	0
	608,05500
	0
	

	
	
	2018


	2018
	2018
	608,05500
	0
	608,05500
	0
	

	
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	1824,16500


	0
	1824,16500


	0
	

	Основное мероприятие 2

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

Всего:
	Административная комиссия МО «Город Пикалево»


	2016


	2016
	2016


	621,06000


	0
	621,06000
	0
	

	
	
	2017


	2017
	2017
	621,06000


	0
	621,06000
	0


	

	
	
	2018


	2018
	2018
	621,06000
	0
	621,06000
	0
	

	
	
	2016
	2018
	2016-

2018
	1863,18000


	0
	1863,18000
	0
	

	Основное мероприятие 3

Создание  в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»

Всего:
	ОЖКХ,Т и К
	2016
	2016
	2016
	300,00000


	0
	0
	300,00000


	

	
	
	2017
	2017
	2017
	300,00000


	0
	0
	300,00000


	

	
	
	2018


	2018
	2018
	300,00000


	0
	0
	300,00000


	

	
	
	2016


	2018
	2016-

2018
	900,00000


	0
	0
	900,00000


	

	Мероприятие 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
	ОЖКХ,Т и К, МКУ «Центр АХО»
	2016
	2016
	2016
	300,00000


	0
	0
	300,00000


	

	
	
	2017
	2017
	2017
	300,00000


	0
	0
	300,00000


	

	
	
	2018


	2018
	2018
	300,00000


	0
	0
	300,00000


	


