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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 года №  662
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях устойчивого развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области администрация  постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу финансов администрации осуществлять финансирование данной программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава администрации.
Заместитель главы администрации


                   Е.А. Соловьева
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Город Пикалево»
от 16.12.2015  №  662 
(приложение)

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории МО «Город Пикалево»

	Полное наименование
	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

	Соисполнители 
муниципальной программы
	Отсутствуют


	Участники 
муниципальной программы
	Граждане, проживающие на территории 
МО «Город Пикалево», нуждающиеся в улучшении жилищных условий

	Подпрограммы 
муниципальной программы
	Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»;

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево»

	Задачи муниципальной программы
	1. Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья;

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2016 – 2018 годы, реализуется  в один этап

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования составит 34 633 285,73  руб. в том числе по годам:
- 2016 год – 15 880 857,73  руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.; 

Областной бюджет – 7 698 714,00 руб.;

Местный бюджет – 7 537 143,73 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 4 228 065,80 руб.
- 2017 год – 9 376 214,00 руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;

Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;

Местный бюджет – 669 730,00 руб.

- 2018 год – 9 376 214,00  руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;

Областной бюджет – 8061 484,00 руб.;

Местный бюджет – 669 730,00 руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	К концу 2018 года:

1. Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2018 года составит 91 %.

2. Улучшение жилищных условий 66 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево»

3. Расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья.

4. Ликвидация аварийных домов.


1. Общая характеристика, основные проблемы 
и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Объем жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по состоянию 
на 1 января 2015 года составляет 537,8 тыс.кв.м. Количество многоквартирных жилых домов - 214 ед.,  индивидуальных жилых домов - 645 ед.
Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 23,8 кв.м на человека. 

Направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализация которого началась в 2006 году.

Основными инструментами реализации приоритетного национального проекта стала федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010, 
2011-2015 и 2015 - 2020 годы, и кроме того, различные жилищные программы, реализуемые на территории Ленинградской области.
С целью оказания населению поддержки в обеспечении благоустроенным жильем на территории МО «Город Пикалево» реализовывались различные жилищные программы:

· «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - в рамках реализации в период с 2008 по 2014 годы смогли улучшить жилищные условия 420 семей. Построено 17 многоквартирных жилых домов общей площадью 19023,4 кв.м. 
· «Жилье для молодежи», «Обеспечение жильем молодых семей». В период действия программ с 2006 по 2015 годы улучшили жилищные условия 
21 молодая семья. 

На 1 сентября 2015 года изъявили желание участвовать в муниципальной программе 24 молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья для всего населения. Молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос для получения кредита. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы сократится количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет ликвидирован аварийный жилищный фонд на территории МО «Город Пикалево».
2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики 

в сфере реализации муниципальной программы
Приоритетные направления в жилищной сфере определены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Концепцией государственной жилищной политики Ленинградской области до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 04 марта 2010 года № 46, Концепцией социально-экономического развития МО «Город Пикалево» до 2020 года, утвержденной постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 11 июля 2008 года № 283.
Приоритетами в жилищной сфере являются:
- Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Муниципальной программой предусмотрена поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Формы поддержки указанных категорий граждан – предоставление жилых помещений, предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
- Расселение аварийного жилищного фонда МО «Город Пикалево».
Важное направление в развитии жилищного строительства в настоящее время, позволяющее улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилье и в то же время изменить существующий облик  МО «Город Пикалево» – ликвидация аварийного жилищного фонда, строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Муниципальная программа разработана на основании положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;  Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2015 № 889) «О федеральной целевой программе «Жилище 
на 2015-2020 годы»; Областного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,  Постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цель реализации муниципальной программы – обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево». 

На достижение цели муниципальной программы направлено решение следующих задач: 
1. Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в приобретении (строительстве) жилья;

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является улучшение к 2018 году жилищных условий 66 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», нуждающихся в улучшении жилищных условий, расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья.

Муниципальная программа реализуется в 2016 - 2018 годах в один этап.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
· доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2018 года составит 91 %;
· улучшение жилищных условий 66 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево»;
· расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья;
· ликвидация аварийных домов.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: 

· подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»;
· подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
В рамках муниципальной программы и подпрограмм предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

· предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
· предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы;
· строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево»;
· мероприятия по сносу расселенных домов.
5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования муниципальной программы приведены в таблице 6.

Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи»
ПАСПОРТ

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

	Участники подпрограммы 
	Молодые граждане (молодые семьи), проживающие на территории МО «Город Пикалево», признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

	Цели подпрограммы 
	Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, зарегистрированных по месту жительства на территории МО «Город Пикалево» и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

	Задачи подпрограммы 
	Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приобретении) жилья.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	2016 – 2018 годы, реализуется в один этап

	Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, 
в том числе по источникам финансирования
	Общий объем финансирования составит 27 737 967,00  руб. в том числе по годам:
- 2016 год – 8 985 539,00  руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.; 

Областной бюджет – 7 698 714,00 руб.;
Местный бюджет – 641 825,00 руб. 
- 2017 год – 9 376 214,00 руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;

Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;

Местный бюджет – 669 730,00 руб. 
- 2018 год – 9 376 214,00  руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 645 000,00 руб.;

Областной бюджет – 8 061 484,00 руб.;

Местный бюджет – 669 730,00 руб.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	К концу 2018 года:

1. Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы  к концу 2018 года составит 75 %.

2. Улучшение жилищных условий 18 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево».


1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
· доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы  к концу 2018 года составит 75 %;
· улучшение жилищных условий 18 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево. 

Следствием нереализации основных мероприятий подпрограммы будет являться рост социальной напряженности, увеличение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Подпрограмма 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» 
ПАСПОРТ

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Отдел по управлению муниципальным имуществом

	Участники подпрограммы 
	Граждане, проживающие в аварийном (непригодном) жилищном фонде МО «Город Пикалево»

	Цели подпрограммы 
	Улучшение жилищных условий граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

	Задачи подпрограммы 
	Ликвидация аварийного проживания жилищного фонда

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	2016 год, в один этап

	Финансовое обеспечение подпрограммы  - всего, 
в том числе по источникам финансирования
	Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году составляет 6 895 318,73 руб., в том числе иные межбюджетные трансферты 4 228 065,80 руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	1. Доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 2 составит 100 %.
2. Улучшение жилищных условий 48 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево».

3. Расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья.

4. Ликвидация аварийных домов.


1.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

1. Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево».
2. Мероприятия по сносу расселенных домов.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
· доля семей, улучшивших жилищные условия от количества семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 2 составит 100 %;
· улучшение жилищных условий 48 семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево»;
· расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья;
· ликвидация аварийных домов.

Следствием нереализации основных мероприятий подпрограммы будет являться рост социальной напряженности, рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево», опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города.
Приложение к муниципальной программе

Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование      
подпрограммы, основного мероприятия

	Ответственный  
за реализацию
	Последствия нереализации
  основного мероприятия
	Показатели   
муниципальной
   программы   
(подпрограммы) 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	6
	7

	1.
	Подпрограмма 1 

«Жилье для молодежи»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
	Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 18 семей 


	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
	Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
	Число семей, 
улучшивших жилищные условия, составит 9 семей 


	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
	Рост социальной напряженности, 
рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 9 семей, 


	2.
	Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация 
МО «Город Пикалево»
	Рост социальной напряженности, 
рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево»
	Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 48 семей,
расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья

	1
	2
	3
	6
	7

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.

Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» 
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»
	Рост социальной напряженности, 
рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение доли аварийного жилья к общему объему жилищного фонда МО «Город Пикалево»
	Число семей, улучшивших жилищные условия, составит 48 семей,

 расселение 1934,35 кв.м аварийного жилья

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2.

Мероприятия по сносу расселенных домов
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация МО «Город Пикалево»
	Опасность для жизни и здоровья людей, нарушение архитектурного облика города
	Количество снесенных домов составит 7 домов


Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение показателя 

	
	
	
	Базовый период 

(2015 год)
	Первый год реализации

(2016 год)
	Второй год реализации

(2017 год)
	Третий год реализации

(2018 год)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»

	1.
	Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия.
	семей
	46
	54
	6
	6

	2.
	Площадь расселенного аварийного жилья.
	кв.м
	2011,53
	1934,35
	-
	-

	3.
	Снос аварийных домов.
	ед.
	3
	7
	-
	-

	Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»

	1.
	Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 1. 
	Семей
	4
	6
	6
	6

	Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

	1.
	Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 2. 
	семей
	42
	48
	-
	-

	2.
	Площадь расселенного аварийного жилья.
	кв.м
	2011,53
	1934,35
	-
	-

	3.
	Снос аварийных домов.
	ед.
	3
	7
	-
	-


Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации 
и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование

показателя
	Ед.

измере-ния
	Определение

показателя
	Времен-ные 

характе-ристики
	Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения
	Базовые пока-затели
	Метод сбора и индекс формы отчетности
	Объект 
наблюдения
	Охват совокуп-ности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество семей, проживающих на территории МО «Город Пикалево», улучшивших жилищные условия. 
	семей
	По фактическим данным
	Ежегодно
	Данные формируются на основе отчета ОУМИ
	46
	Периодическая отчетность
	Семьи, получившие свидетельства о предоставлении субсидии, семьи, прожи-вающие в аварийном  жилом фонде.
	Сплошное наблюдение

	2.
	Площадь расселенного аварийного жилья. 
	кв.м
	По фактическим данным
	4 квартал 2016 года
	Данные формируются на основе отчета ОУМИ
	2011,53
	Периодическая отчетность
	Семьи, прожи-вающие в аварийном (непригодном) жилом фонде.
	Сплошное наблюдение

	3.
	Количество снесенных аварийных домов
	ед.
	По фактическим данным
	4 квартал 2016 года
	Данные формируются на основе отчета ОУМИ
	3
	Периодическая отчетность
	Расселенные аварийные дома
	Сплошное наблюдение


Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере  реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мер
	Объем выпадающих доходов 
(к величине обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс.руб. в ценах года утверждения Программы)
	Объем дополнительных доходов бюджета 
МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс.руб. в ценах года утверждения Программы)
	Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей Программы

	1
	2
	4
	3
	5

	Подпрограмма 1 

«Жилье для молодежи»
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено

	Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено
	Не предусмотрено


Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнитель
	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

	1.1.1.
	Постановление администрации
	Утверждение списка молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	Сентябрь текущего года

	1.1.2.
	Постановление администрации
	Утверждение списка претендентов на получение социальной выплаты
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	2 квартал текущего года

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы

	1.2.1.
	Постановление администрации
	Утверждение списка молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	Август текущего года


	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.

Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

	2.1.1.
	Постановления администрации
	О предоставлении жилого помещения
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	4 квартал 2016 года

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2.

Мероприятия по сносу расселенных домов

	2.2.1.
	Постановление
	О проведении открытого аукциона на выполнение работ по сносу аварийных домов
	Отдел по управлению муниципальным имуществом
	4 квартал 2016 года


Приложение к Программе

Таблица 6
План реализации муниципальной программы
	Наименование  
муниципальной  программы,   
 подпрограммы,  
   основного   
 мероприятия

	Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник
	Срок
реализации
	Годы   
реализации
	Оценка расходов 
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	Начало реализации
	Конец реализации
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная

программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» 
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся в улучшении жилищных условий
	2016
	2018
	2016
	15 880,85773
	645,00000
	7 698,71400
	7 537,14373

	
	
	
	
	2017
	9 376,21400
	645,00000
	8 061,48400
	669,73000

	
	
	
	
	2018
	9 376,21400
	645,00000
	8 061,48400
	669,73000

	Итого          
	
	
	
	
	34 633,28573
	1 935,00000
	23 821,68200
	8 876,60373


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 

«Жилье для молодежи»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
	2016
	2018
	2016
	8 985,53900
	645,00000
	7 698,71400
	641,82500

	
	
	
	
	2017
	9 376,21400
	645,00000
	8 061,48400
	669,73000

	
	
	
	
	2018
	9 376,21400
	645,00000
	8 061,48400
	669,73000

	Итого          
	
	
	
	
	27 737,96700
	1 935,00000
	23 821,68200
	1 981,28500

	Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
	2016
	2018
	2016
	4 297,43200
	0,00000
	3 990,47200
	306,96000

	
	
	
	
	2017
	4 688,10700
	0,00000
	4 353,24200
	334,86500

	
	
	
	
	2018
	4 688,10700
	0,00000
	4 353,24200
	334,86500

	Итого
	
	
	
	
	13 673,64600
	0,00000
	12 696,95600
	976,69000

	Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
	2016
	2018
	2016
	4 688,10700
	645,00000
	3 708,24200
	334,86500

	
	
	
	
	2017
	4 688,10700
	645,00000
	3 708,24200
	334,86500

	
	
	
	
	2018
	4 688,10700
	645,00000
	3 708,24200
	334,86500

	Итого
	
	
	
	
	14 064,32100
	1 935,00000
	11 124,72600
	1 004,59500


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 2 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
	2016
	2016
	2016
	6 895,31873
	0,00000
	0,00000
	6 895,31873

	Итого
	
	
	
	
	6 895,31873
	0,00000
	0,00000
	6 895,31873

	Основное мероприятие 2.1. Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

МО «Город Пикалево» 
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Граждане, проживающие на территории МО «Город Пикалево», нуждающиеся 
в  улучшении жилищных условий
	2016
	2016
	2016
	4 228,06580
	0,00000
	0,00000
	4 228,06580

	Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по сносу расселенных домов
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

	2016
	2016
	2016
	2 667,25293
	0,00000
	0,00000
	2 667,25293


