Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

в МО «Город Пикалево»   на 2017-2019 годы

Отчетный период: январь – март 2017 года

Ответственный исполнитель: Общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники (БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 18805,00000 |  |  |  | 3366,71574 |  |  |  | 3366,71574 |  |
| 1.2 | мероприятие 1.2.1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  | 5888,00000 |  | 5888,00000 |  | 569,27858 |  | 970,52365 |  | 569,27858 |  | 970,52365 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.1. Укрепление материально-технической базы | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 20107 года | - |  | 300,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» | I квартал 2017года | 4 квартал 2017года |  | 303,79000 | 303,79000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 6191,79000 | 19408,79000 | 5888,00000 |  | 569,27858 | 3366,71574 | 970,52365 |  | 569,27858 | 3366,71574 | 970,52365 |
| Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 11329,40000 |  |  |  | 1847,47773 |  |  |  | 1847,47773 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 138,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 11468,00000 |  |  |  | 1847,47773 |  |  |  | 1847,47773 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 439,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 439,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 6191,79000 | 31316,09000 | 5888,00000 |  | 569,27858 | 5214,19347 | 970,52365 |  | 569,27858 | 5214,19347 | 970,52365 |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

в МО «Город Пикалево»   на 2017-2019 годы

(далее - Программа)

Программа подразделена на три подпрограммы, которые  предусматривают реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка народного творчества и национальных культур» предусматривает:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений);

#### Основное мероприятие 1.2. «Развитие и укрепление кадрового потенциала» предусматривает:

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (работникам  МУК ДК г. Пикалево).

#### Реализация основного мероприятия 1.2.  осуществляется   за счёт средств   бюджета Бокситогорского муниципального района, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

Основное  мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Укрепление материально-технической базы» - предусматривает разработку проекта механизмов сцены в МУК ДК г. Пикалево за счет средств местного и областного бюджетов.

Мероприятие 1.3.2. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево»  предусматривает проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево.

#### Реализация  мероприятия 1.3.2  осуществляется   за счет средств местного  бюджета и  бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### По данному мероприятию подписано Соглашение № 28 от 19 января 2017 года с Комитетом по культуре Ленинградской области, денежные средства поступят в местный бюджет во 2 квартале 2017 года.

#### Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы:

Основное мероприятие 2.1. «Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 2.2.  «Укрепление материально – технической базы» предусматривает установку регуляторов температуры и замену контрольно – измерительных приборов учета.

#### Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»  Программы

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период.

Заведующий ОО администрации                                           Н.И.Дергилева

Исп.Дупленко А.С.