Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

в МО «Город Пикалево»   на 2017-2019 годы

Отчетный период: январь – июнь 2017 года

Ответственный исполнитель: Общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники (БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 18805,00000 |  |  |  | 7933,40441 |  |  |  | 7933,40441 |  |
| 1.2 | мероприятие 1.2.1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  | 5888,00000 |  | 5888,00000 |  | 1744,23536 |  | 2518,37792 |  | 569,27858 |  | 2518,37792 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.1. Укрепление материально-технической базы | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 20107 года | - |  | 300,00000 | 320,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» | 1 квартал 2017года | 4 квартал 2017года |  | 303,79000 | 303,79000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 6191,79000 | 19408,79000 | 6208,00000 |  | 1744,23536 | 7933,40441 | 2518,37792 |  | 569,27858 | 3366,71574 | 2518,37792 |
| Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 11329,40000 |  |  |  | 4371,50575 |  |  |  | 4371,50575 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 138,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие2.2.2, Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  |  | 464,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 11468,00000 | 464,840 |  |  | 4371,50575 |  |  |  | 4371,50575 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 256,00000 | 183,30000 |  |  | 119,50234 |  |  |  | 119,50234 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 256,00000 | 183,30000 |  |  | 119,50234 |  |  |  | 119,50234 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 6191,79000 | 31132,79000 | 6856,14000 |  | 1744,23536 | 12424,41250 | 2518.37792 |  | 569,27858 | 7857,72383 | 2518,37792 |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

в МО «Город Пикалево»   на 2017-2019 годы

(далее - Программа)

Программа подразделена на три подпрограммы, которые  предусматривают реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка народного творчества и национальных культур» предусматривает:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений);

#### Основное мероприятие 1.2. «Развитие и укрепление кадрового потенциала» предусматривает:

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (работникам  МУК ДК г. Пикалево).

#### Реализация основного мероприятия 1.2.  осуществляется   за счет средств   областного бюджета и бюджета администрации Бокситогорского муниципального района, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

Основное  мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Укрепление материально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов предусматривает:

- разработку проекта механизмов сцены в МУК ДК г. Пикалево;

- капитальный ремонт служебных помещений ДК г.Пикалево;

- приобретение мебели и оборудования.

Мероприятие 1.3.2. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево»  предусматривает проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево.

#### Реализация  мероприятия 1.3.2  осуществляется   за счет средств местного  бюджета и  бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### По данному мероприятию подписано Соглашение № 28 от 19 января 2017 года с Комитетом по культуре Ленинградской области,

#### денежные средства поступят в местный бюджет в 3 квартале 2017 года.

#### Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 2.2.  «Укрепление материально – технической базы» предусматривает:

- ремонт системы отопления спортивных сооружений МУ ФОК г.Пикалево;

- установка козырька над центральным входом в здание стадиона «Металлург»;

- приобретение тренажеров в зал тяжелой атлетики;

- приобретение лыж и лыжных аксессуаров.

#### Реализация  мероприятия 2.2.  осуществляется   за счет средств местного  бюджета и  бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»  Программы.

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период.

В июне 2017 года было создано 38 рабочих мест за счет средств местного бюджета. В молодежные трудовые бригады вошли ребята из малообеспеченных, неполных семей, многодетных семей, группы социально риска, состоящие на внутри школьном учете и учете КДН.

Работодателями выступили бюджетные учреждения города – муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево» и муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево», обеспечивающие заработную плату подросткам за счет бюджета МО «Город Пикалево».

Заведующий ОО администрации                                                  Н.И.Дергилева

Исп.Дупленко А.С.