Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

в МО «Город Пикалево»   на 2017-2019 годы

Отчетный период: январь – сентябрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники (БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники(БМР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 17783,96200 |  |  |  | 11655,54230 |  |  |  | 11655,54230 |  |
| 1.2 | мероприятие 1.2.1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  | 5888,00000 |  | 5888,00000 |  | 3135,62845 |  | 3830,11601 |  | 3135,62845 |  | 3830,11601 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.1. Укрепление материально-технической базы | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 20107 года | - |  | 709,88900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» | 1 квартал 2017года | 4 квартал 2017года |  | 303,79000 | 303,79000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие1.3.3 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 квартал 2017года | 4 квартал 2017года |  |  |  | 320,00000 |  |  |  | 320,00000 |  |  |  | 320,00000 |
|  | Всего |  |  |  | 6191,79000 | 18797,64100 | 6208,00000 |  | 3135,62845 | 11655,54230 | 4150,11601 |  | 3135,62845 | 11655,54230 | 4150, 11601 |
| Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 11615,84400 |  |  |  | 6953,48200 |  |  |  | 6953,4820 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 138,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие2.2.2, Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  |  | 464,84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 11754,44400 | 464,84000 |  |  | 6953,48200 |  |  |  | 6953,4820 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  | 256,00000 | 183,30000 |  |  | 251,76060 | 119,30000 |  |  | 251,76060 | 119,30000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 256,00000 | 183,30000 |  |  | 251,76060 | 119,30000 |  |  | 251,76060 | 119,30000 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 6191,79000 | 30808,08500 | 6856,14000 |  | 3135,62845 | 18860.78490 | 4269,41601 |  | 3135,62845 | 18860.78490 | 4269,41601 |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика

в МО «Город Пикалево»   на 2017-2019 годы

(далее - Программа)

Программа подразделена на три подпрограммы, которые  предусматривают реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка народного творчества и национальных культур» предусматривает:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений);

#### Основное мероприятие 1.2. «Развитие и укрепление кадрового потенциала» предусматривает:

- обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (работникам  МУК ДК г. Пикалево).

#### Реализация основного мероприятия 1.2.  осуществляется   за счет средств   областного бюджета и бюджета администрации Бокситогорского муниципального района, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

Основное  мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы» состоит из следующих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Укрепление материально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов предусматривает:

- разработку проекта механизмов сцены в МУК ДК г. Пикалево;

- капитальный ремонт служебных помещений ДК г.Пикалево;

- приобретение мебели и оборудования.

Мероприятие 1.3.2. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево»  предусматривает проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево.

#### Реализация  мероприятия 1.3.2  осуществляется   за счет средств местного  бюджета и  бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### По данному мероприятию подписано Соглашение № 28 от 19 января 2017 года с Комитетом по культуре Ленинградской области,

#### денежные средства поступят в местный бюджет в 3 квартале 2017 года.

#### Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 2.2.  «Укрепление материально – технической базы» предусматривает:

- ремонт системы отопления спортивных сооружений МУ ФОК г.Пикалево;

- установка козырька над центральным входом в здание стадиона «Металлург»;

- приобретение тренажеров в зал тяжелой атлетики;

- приобретение лыж и лыжных аксессуаров.

#### Реализация  мероприятия 2.2.  осуществляется   за счет средств местного  бюджета и  бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»  Программы.

Основное мероприятие 3.1. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и средства для трудоустройства детей и подростков в летний период.

В 2017 году работодателями выступили: муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г.Пикалево» (далее МУК ДК г.Пикалево) и муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево» (далее МУ ФОК г.Пикалево), обеспечивающие заработную плату подросткам за счет бюджетных ассигнований, а также АО «Пикалевский цемент», обеспечивающее заработную плату подросткам за счет средств предприятия.

Средства бюджета поселения в 2017 году составили 256000 рублей.

При формировании бригад первоочередным правом пользовались:

- подростки, состоящие на учете в ОДН и внутришкольном учете;

- подростки, не имеющие определенных занятий;

- подростки из малообеспеченных и многодетных семей;

- подростки из семей, имеющих безработных родителей и родителей инвалидов;

- подростки, занимающиеся в творческих коллективах (при формировании бригады МУК ДК г.Пикалево).

- подростки, занимающиеся в спортивных секциях (при формировании бригады МУ ФОК Пикалево).

В соответствии с положением о летних трудовых бригадах МО «Город Пикалево» в 2017 году летние социальные трудовые бригады функционировали в течение всего летнего периода в МУК ДК г.Пикалево в 3 смены, МУ ФОК г.Пикалево – 2 смены.

1 смена – 1 июня – 30 июня 2017 г. (МУК ДК г.Пикалево» - 18 человек, МУ ФОК г.Пикалево – 20 человек);

2 смена – 3 июля – 31 июля 2017 г. (МУК ДК г.Пикалево» - 18 человек, МУ ФОК г.Пикалево – 20 человек);

3 смена - 1 августа – 31 августа 2017 г. (МУК ДК г.Пикалево» - 4 человека).

В АО «Пикалевский цемент» была организована  одна смена с 19 июня 2017 года на 10 человек, сроком на 10 дней. Экологический отряд АО «Пикалевский Цемент», состоял из детей работников предприятия старшего школьного возраста.

Цель проведения этой ежегодной акции – экологическое воспитание молодежи, привитие принципов экологически ответственного поведения, а также организация занятости несовершеннолетних детей в период летних каникул.

В июне 2017 года в  МУК ДК г.Пикалево в трудовой бригаде приняло участие 18 человек, из них 3 состоят на учете в ОДН ОМВД, в МУ ФОК г.Пикалево – 20 человек, из них 6 состоят на учете в ОДН ОМВД, 3 подростка из семей, состоящих на учете в ОДН.

В июле 2017 года в  МУК ДК г.Пикалево в трудовой бригаде приняло участие 18 человек, из них 3 состоят на учете в ОДН ОМВД, в МУ ФОК г.Пикалево – 20 человек, из них 6 состоят на учете в ОДН ОМВД, 1 подросток из семьи, состоящей на учете в ОДН.

В августе 2017 года в  МУК ДК г.Пикалево в трудовой бригаде приняло участие 4 человека, из них 1 подросток из семьи, состоящей на учете в ОДН.

Характер предоставляемых работ имеет социально-полезную направленность, учитывает специфику труда подростков и не противоречит действующему законодательству. Основной фронт работы - благоустройство городских территорий, спортивных сооружений и сквера ДК г.Пикалево, АО «Пикалевский Цемент», участие в реализации игровой программы «Уик-энд длиной в лето», помощь в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, работа на спортивных площадках города.

Специалист ОО администрации                                                  А.С.Дупленко