Отчет о реализации муниципальной программы МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы»

Отчетный период: январь - июнь 2017 года

Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 2174,493 | 4840 | 95 | - | 300,7 | 669,3 | 30 |  | 300,7 |  | 669,3 | 30 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | 300,7 | 669,3 | 30 |  | 300,7 | 669,3 | 30 |  | 300,7 |  | 669,3 | 30 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | 1873,793 | 4170,7 | 65 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства | - | 2000 | 20 |  | - | 780,39618 | 20 |  | - |  | 780,39618 | 20 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 2174,493 | 6840 | 185 | - | 300,7 | 1449,69618 | 50 | - | 300,7 |  | 1449,69618 | 50 | - |  |  |

Аналитическая записка о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы

за январь-июнь 2017 года

1. Общая информация

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования от 09 января 2017 года № 04 (далее – Муниципальная программа), на 2017 год запланировано 9 199,493 тыс. рублей, в том числе 2 174,493 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 6 840 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 185 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» заключены Соглашения:

№ 3-О-М от 27 января 2017 года о предоставлении субсидии в размере 4 840 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

№ 2Ф-О-М от 27 марта 2017 года о предоставлении субсидии в размере 2 174,493 тыс. рублей за счет средств, поступивших в доход областного бюджета Ленинградской области из федерального бюджета;

№ 01-БИ/5.5 от 24 января 2017 года о предоставлении субсидии в размере 2 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

2. Выполнение мероприятий Программы

Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

На реализацию Основного мероприятия 1 «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» муниципальной программы на 2017 год Муниципальной программой запланировано 7 109,493 тыс. рублей, в том числе 2 174,493 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4 840 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 95 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 3-О-М от 27 января 2017 года (средства областного бюджета Ленинградской области) предусмотрено достижение следующих показателей:

- за счет средств субсидии в рамках муниципальной программы оказать поддержку не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предусмотреть создание субъектами малого и среднего предпринимательства, которым была предоставлена названная поддержка, не менее 5 рабочих мест;

- предусмотреть прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, на 5 процентов;

- предусмотреть увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 2 процента.

Соглашением № 2Ф-О-М от 27 марта 2017 года (средства федерального бюджета) предусмотрено достижение следующих показателей:

- за счет средств субсидии в рамках муниципальной программы оказать поддержку не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предусмотреть создание субъектами малого и среднего предпринимательства, которым была предоставлена названная поддержка, не менее 3 рабочих мест;

- предусмотреть прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, на 5 процентов;

- предусмотреть увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 2 процента.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в порядке поддержки франчайзинга

На реализацию данного мероприятия на 2017 год Муниципальной программой запланировано 1 000 000 рублей, в том числе 300 700 рублей - средства федерального бюджета, 669 300 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 30 000 рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево». Плановые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 1 (за счет средств ФБ);

создание рабочих мест - 1.

По итогам заседаний Конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» от 03 мая 2017 года субсидия предоставлена ООО «МЕДИКАЛ ДИОГНОСТИКС» в размере 1 000 000 рублей на создание медицинского-диагностического центра под брендом лабораторной службы «Хеликс».

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)

На реализацию данного мероприятия на 2017 год Муниципальной программой запланировано 6 109 493 рублей, в том числе 1 873 793 рублей - средства федерального бюджета, 4 170 700 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 65 000 рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 7 (2 - за счет средств ФБ, 5 - за счет средств ОБ);

7 (2 - за счет средств ФБ, 5 - за счет средств ОБ);

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года на 2 процента.

30 июня состоялось заседание Конкурсной комиссий МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства

На реализацию мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования от 09 января 2017 года № 04 (далее - Программа), на 2017 год запланировано 2 020 000 рублей, в том числе 2 000 000 рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 20 000 рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением № 01-БИ/5.5 от 24 января 2017 года между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих в рамках реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» Программы для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Данным Соглашением предусмотрено достижение показателя: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед. - 26.

Администрацией МО «Город Пикалево» с Управляющей организацией бизнес-инкубатором – некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор от 28 марта 2017 года № 013/17-Д.

Администрация МО «Город Пикалево» в соответствии с утверждённой сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на 2017 год предоставила некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» финансовые средства в сумме 800 396,18 рублей, из них 20 000 рублей - за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», 780 396,18 - счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

На реализацию данного мероприятия на 2017 год Программой запланировано 70 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Максимальная стоимость одного часа (60 минут) информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на 2017 год определена распоряжением администрации от 10 мая 2017 года № 107 в размере 360 рублей.