Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Пикалево» за 2015 год

1. Муниципальная программа

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы» за 2015 год

Программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы состоит из трех подпрограмм, в 2015 году финансировались 2 подпрограммы.

За 2015 год осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии на городское освещение и с ОАО «Петербургская сбытовая компания» - поставка электроэнергии на сельское освещение.

Кассовое исполнение за 2015 год составило - 86,3%, фактическое исполнение -107,9%. Задолженность за оказанные услуги на 01.01.2016 года составила – 2 587 293,97 рублей, из неё счета за декабрь 2015 года представлены исполнителями в январе 2016 года на сумму -1 390 089,38 рублей (53% от общей задолженности). Задолженность перед ООО «РКС-энерго» – 2 529 204,10 рублей (за ноябрь-декабрь), перед АО «Петербурская сбытовая компания» -58 089,87 рублей (за декабрь).

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей- заключено два договора о предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Пикалево»: с МУП «Водоканал г.Пикалево» по обслуживанию сетей ливневой канализации и с ОАО «Пикалевская горсеть» по обслуживанию сетей уличного освещения. В 2015 году кассовое исполнение за 2015 год составило -90,6%, фактическое исполнение -100%. Задолженность за оказанные услуги на 01.01.2016 составила -310 523,60 рублей, в том числе перед МУП «Водоканал г.Пикалево» - 186 656,08 рублей (за ноябрь-декабрь), перед ОАО «Пикалевская горсеть» -123 867,53 рублей (за ноябрь-декабрь).

- мероприятие по обеспечению озеленения территории- заключен муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме с ООО «Благоустройство». Кассовое и фактическое исполнение -100%.

- прочие мероприятия (санитарная очистка территории МО «Город Пикалево») - заключено два муниципальных контракта: один с единственным поставщиков и один по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. Один муниципальный контракт исполнен на 100% на сумму 99 999 рублей. Второй контракт заключен на сумму 1 507 123,36 рублей.

Фактическое исполнение -100%. Кассовое исполнение -77,2%, счет за оказанные услуги за декабрь представлены Исполнителем в январе 2016 года.

Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»:

распоряжением администрации от 09.04.2015 №74 «О признании утратившим силу распоряжения администрации от 16 марта 2015 №49 «О предоставлении субсидии МУП «Водоканал г. Пикалево» в 2015 году» расторгнут договор о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» от 24.03.2015 № 024/15-МК и заключен новый договор о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» от 27.04.2015 № 022/15-Д на возмещение затрат по реконструкции канализационного коллектора по ул.Больничной и ул.Спортивной, срок реализации договора 2015-2016 г.г., в том числе финансирование 2016 года -998,298 тыс. рублей. Работы завершены .Объект введен в эксплуатацию. Кассовое и фактическое исполнение мероприятия за 2015 год -100%.

Муниципальный контракт, заключенный по результатам проведения конкурса, на право на оказания услуг по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015-2025 годы» выполнен на 100%. Акт приемки 18.05.2015. Срок оплаты 04.06.2015.

С целью реализации мероприятия по замене участка водопроводных сетей, 24 квартал г.Пикалево заключен договор о предоставлении субсидии из бюджет МО «Город Пикалево» №042/15-Д от 07.10.2015 с МУП «Водоканал г.Пикалево». По результатам открытого конкурса заключен договор подряда на выполнение работ по замене участка водопроводных сетей, 24 квартал г.Пикалево с подрядной организацией ООО «СпецСтройТехника» 17 ноября 2015 года на сумму 2 769,278 тыс. рублей. Работы завершены. Объект введен в эксплуатацию. Кассовое и фактическое исполнение мероприятия на 01.01.2016 года -100%.

2. Муниципальная программа

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы за 2015 год

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 176,9 тыс. рублей

2. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 1 123,2 тыс. рублей

3. По итогам аукциона заключен муниципальный контракт № 0145300006915000031-0245316-01 от 05 октября 2015 года на выполнение работ по внедрению аппаратно – программного комплекса автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в городе Пикалево. Цена контракта 5 172 750 рублей (пять миллионов сто семьдесят две тыс. семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, в том числе средства областного бюджета 4 655 475 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тыс. четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек, средства местного бюджета 517 275 рублей (пятьсот семнадцать тыс. двести семьдесят пять рублей) 00 копеек.

В 2015 году произведена оплата счета на выполнение проектных работ по созданию в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город на сумму 150 000 рублей по муниципальному контракту №022/14-МК от 28 мая 2014 года.

4. В январе 2015 года произведена оплата счета на ремонт пожарных гидрантов на сумму 39 727,30 рублей по муниципальному контракту от 25.11.2014 г. № 044/14-МК.

По итогам проведенных конкурсов заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устранению неисправностей противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево» № 047/15 – МК от 29 июля 2015 года на сумму 21 966,77 рублей, муниципальный контракт на выполнение работ по устранению неисправностей противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Пикалево» № 053/15 – МК от 14 октября 2015 года на сумму 45 248,29 рублей.

3. Муниципальная программа

«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2017 года за 2015 года

Программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 2015 году в рамках данного основного мероприятия осуществляется предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования;

По итогам проведенного отбора заключен с ООО «ПикАП» Договор № 094//14-Д на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» в 2015-2017 годах от 29 декабря 2013 года в целях возмещения затрат на выполнение пассажирских перевозок, стоимостью в 2015 году 1 629 100 рублей.

За отчетный год предоставлена субсидия ООО «ПикАП» в размере 1 578 100 рублей, кассовое исполнение составило 1 629 100 рублей, в том числе оплачены убытки за декабрь прошлого года в размере 51 000 рублей.

Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

За отчетный период в рамках данного основного мероприятия реализовывались два из четырех запланированных мероприятий:

-Мероприятие по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Заключены муниципальные контракты:

На выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 0145300006914000030-0245316-01 от 02 января 2015 года - на период с 1 января 2015 года по 15 апреля 2015 года (2 190 379,75 рублей),

№014530000691500004-0245316-01 – на период с 16 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года (4 327 120 рублей).

В рамках данных мероприятий выполнены работы по содержанию дорог за январь-сентябрь месяц на сумму 6 517 499,75 рублей. Кассовое исполнение составило 4 892 995,75 рублей, в том числе оплачены выполненные работы за декабрь 2014 года в сумме 1 362 258 рублей

ОУМИ был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по паспортизации автомобильных дорог стоимостью 180 888 рублей Контракт исполнителем не исполнен, услуги не оплачены.

Мероприятия, на повышение безопасности дорожного движения, направленные на повышение безопасности дорожного движения:

Заключен муниципальный контракт № 064/14-МК от 30 декабря 2014 года по техническому обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения на территории МО «Город Пикалево» стоимостью 230000 рублей. Кассовое исполнение за четыре квартала отчетного года составило 230000 рублей. В рамках данного контракта оплачены услуги за три квартала по техническому обслуживанию технических средств регулирования за январь-сентябрь месяцы отчетного года и декабрь 2014 года (59 813 рублей).

Заключен муниципальный контракт №20150089 от 20.02.2015 на оказание услуг проверке сметной документации по объекту: Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Пионерская (от ж/д №40 6 микрорайона до гаражей) на сумму 6 650 рублей.

Заключен и выполнен муниципальный контракт №014530000691500030-0245316-01 от 02 июня 2015 года по устройству дорожной разметки пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения МО «Город Пикалево» на сумму 566 543 рублей.

Подрядчиком исполнены обязательства по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования по ул. Советская, ул. Спортивная в рамках заключенных контрактов в 2014 году, стоимостью 11 000 643,08 рублей Работы оплачены. Подрядчику направлена претензия на погашение неустойки в размере 2 595 394,24 рублей.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по экспертизе выполненных работ по ремонту участков а/д местного значения № 0145300006915000022 на сумму 85 840 тыс. рублей (услуги оказаны, оплата услуг произведена в июле 2015 года).

Заключен и исполнен муниципальный контракт № 01453000069150000015-0245316-01 от 08.06.2015 на ремонту участка а/д ул. Пионерская (от ж/д №40 6 микрорайона до гаражей) на сумму 1 428 580, 13 рублей.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по экспертизе выполненных работ по ремонту участка а/д по ул. Пионерская на сумму 42 400 рублей (услуги оказаны, оплата услуг произведена в июле 2015 года).

Заключен и исполнен муниципальный контракт №0145300006915000030-0245316-01 от 13.07.2015 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 1 085 300 рублей.

4. Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем на территории МО «Город Пикалево» на 2014 – 2017 годы» за 2015 год

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3 - х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Обеспечение жильем молодых семей»

3 - «Переселение граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда»

Всего по программе было запланировано 76 532,93534 тыс. рублей

- 10.06.2015 года заключен муниципальный контракт № 0145300006915000021-0245316-01 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных жилых домов: ул. Заводская, д.2, Учебный переулок, д.2, ул. Молодежная, д.10, ул. Молодежная, д.14. на сумму 78 924,50210 тыс. рублей

За выполненные этапы работ оплачено 45 804,44083 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета 30 525,61837 тыс. рублей, местного бюджета 15 278,82246 тыс. рублей

- предоставлены субсидии гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение жилых помещений:

- по подпрограмме «Жилье для молодежи» 3 семьи получили субсидии в размере 2 226,479 рублей, в том числе областного бюджета 2 067,445 рублей, местного бюджета 159,034 рублей

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 3 семьи получили субсидии в размере 1 928,821 рублей, в том числе федерального бюджета 430,000 рублей, областного бюджета 1 243,563 рублей, местного бюджета 255,258 рублей

5. Муниципальная программа

«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы за 2015 года

Программа подразделена на три подпрограммы, которые предусматривают реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы:

Основное мероприятие 1. «Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» предусматривает:

- выполнение муниципального задания МУК ДК г. Пикалево (муниципальное задание выполнено в срок в полном объеме);

Основное мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» предусматривает:

#### - проведение мероприятий по культуре МУК ДК г. Пикалево (проведено мероприятий за счет средств местного бюджета: «Масленица» на сумму 5,0 тыс. рублей, «Неделя детской книги», израсходовано 3,0 тыс. рублей, «День Победы» - 9,5 тыс. рублей, летние чтения – 4,0 тыс. рублей, линейка выпускников -1,46165 тыс. рублей, «Золотые свадьбы -18,0 тыс. рублей, «День города» - 12,0 тыс. рублей, шахматно-шашечный турнир к Дню города -1,0 тыс. рублей, «Новый год» - 17,538 тыс. рублей).

#### Все остальные мероприятия по культуре проводились за счет средств от предпринимательской деятельности	Дворца Культуры, средств районного бюджета либо без денежных средств.

Основное мероприятие 3. «Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» предусматривает:

#### - проведение работ по капитальному ремонту МУК ДК г. Пикалево:

#### 1. Капитальный ремонт танцевального зала – 3 823,13438 тыс. рублей;

#### 2. Поставка дверей для танцевального зала с последующим монтажом – 1 243,63796 тыс. рублей;

#### 3.Ремонт перекрытий танц. зала – 278,83546 тыс. рублей;

#### 4.Кап. ремонт помещений здания ДК – 825,10936 тыс. рублей.

#### Реализация основного мероприятия 3 осуществлялась за счёт средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### По данному мероприятию подписано Соглашение с Комитетом по культуре Ленинградской области, денежные средства поступили в местный бюджет во 2 квартале 2015 года.

#### Все мероприятия выполнены в срок.

#### Основное мероприятие 4. «Расходы на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года » предусматривает:

- выплаты стимулирующего характера работникам МУК ДК г. Пикалево.

#### Все выплаты произведены в полном объеме.

#### Реализация основного мероприятия 4 осуществлялась за счёт средств бюджета Бокситогорского муниципального района и Ленинградской области, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### Основное мероприятие 6 «Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области» направлено на укрепление материально – технической базы учреждений культуры города.

#### Приобретен инвентарь для цирковой студии ДК г. Пикалево за счет средств БМР.

Основное мероприятие 11 «Ремонт объектов исторического и культурного наследия БМР – памятников Великой Отечественной войны» реализовано в мае 2015 года. Проведены работы по благоустройству братского захоронения, расположенного близ глиноземного завода.

Основное мероприятие 13 «Организация праздничного мероприятия «Масленица» реализовано в феврале 2015 года за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 14 «Замена покрытия пола на путях эвакуации в общем коридоре на втором этаже здания Дворца Культуры» реализовано в мае 2015 года.

Основное мероприятие 15 «Облагораживание территории возле воинского захоронения в рамках подготовки к 70-летию Победы в ВОВ» реализовано в мае 2015 года.

#### Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы:

Основное мероприятие 1. «Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» предусматривает:

- выполнение муниципального задания МУ ФОК г. Пикалево (муниципальное задание выполнено в срок в полном объеме).

Основное мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта» предусматривает проведение мероприятий по физической культуре и спорту МУ ФОК г. Пикалево.

#### В 1 квартале все мероприятия по физической культуре и спорту проводились за счет средств областного, районного бюджетов и за счет средств от предпринимательской деятельности МУ ФОК г. Пикалево, во втором и третьем квартале часть мероприятий проведена за счет средств местного бюджета.

#### Все мероприятия проведены в срок и в полном объеме.

Основное мероприятие 3. «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов здания плавательного бассейна города Пикалево» предусматривает адаптацию входных групп, системы информации на объекте, работы по электроснабжению изделий адаптационной техники, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, обустройство санузлов и малой ванны.

В третьем квартале оплачена экспертиза проекта.

В четвертом квартале проведены все запланированные работы.

В связи с поступлением средств федерального бюджета в размере 310,00 тыс. рублей в поздние сроки, внесения в программу внесены не были.

В отчете средства федерального бюджета отражены в полном объеме.

#### Реализация мероприятия  будет осуществляться   за счёт средств местного  бюджета,  областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, поступающих в бюджет МО «Город Пикалево».

#### Все мероприятия выполнены в срок в полном объеме.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта МО «Город Пикалево» направлено на повышение оплаты труда работников и повышение эффективности труда.

Все выплаты произведены из местного бюджета в срок в полном объеме.

Основное мероприятие 8 «Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области» направлено на укрепление материально – технической базы спортивных сооружений города.

Приобретен помост и штанга в зал тяжелой атлетики за счет средств бюджета БМР.

#### Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» предусматривает проведение мероприятий по организации досуга семей с детьми и подростков в летний период, а также трудоустройство подростков в летний период с целью снижения негативных проявлений в молодежной среде.

6. Муниципальная программа

«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы» за 2015 году

Программа была реализована в рамках мероприятий 2-х подпрограмм, сгруппированных по следующим направлениям:

1. Создание условий для развития муниципальной службы и формирования высококвалифицированного кадрового состава в ОМСУ МО «Город Пикалево»;

2. Формирование открытого информационного пространства на территории МО «Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 26 от 04.12.2014 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год»

1. «Развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы» - в рамках подпрограммы девять служащих Администрации приняли участие в обучающих семинарах, финансирование составило в размере 78 915 рублей, утвержденные ассигнования использованы не полностью в связи с тем, что запланированные по подпрограмме средства на проживание служащих не были востребованы, экономия составила 67 585 рублей

2. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы» - основные мероприятия подпрограммы осуществлены в полной мере. Эффективность их реализации подтверждается достижением запланированных мероприятий. Отклонения достигнутых значений показателей эффективности от запланированных значений в сторону невыполнения запланированного уровня не допущено.

Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на достижение поставленных в ней целей, результаты в обеспечение информационной открытости деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» достигнуты, в отчетном году в частности увеличилось количество опубликованных материалов в газете «Рабочее слово», посредством которых жители получают информацию о деятельности ОМСУ. Выросло количество транслируемых передач о городской жизни на кабельном телевидение «Диалог», а также посетителей официального сайта МО «Город Пикалево».

7. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2014-2017 годы» за 2015 год

1. Общая информация

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования «Город Пикалево» (моногорода) на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации от 19 января 2015 года № 26 (с изм. от 23 сентября 2015 года № 500) (далее - Программа), на 2015 год запланировано 27 155,5 тыс. рублей, в том числе 19 600 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 7 400 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 155,5 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Соглашением между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» № 2-МБ-15-М от 20 августа 2015 года предусмотрено предоставление субсидии бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства», предусмотренного Программой, в общем размере 4 900 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Данным Соглашением предусмотрено достижение следующих показателей:

предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела:

- количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.2;

- количество созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест, ед.5;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.3;

- количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест, ед.3;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.1;

- количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест, ед. 1.

Соглашением между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» № 3-МБ-15-М от 02 ноября 2015 года предусмотрено предоставление субсидии бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства», предусмотренного Программой, в общем размере 19 600 тыс. рублей за счет средств, поступивших в доход областного бюджета Ленинградской области из федерального бюджета. Данным Соглашением предусмотрено достижение следующих показателей:

предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела:

- количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.9;

- количество созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест, ед.19;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.12;

- количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест, ед.11.

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.1;

- количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест, ед.4.

Соглашением № 01-БИ/5.5 от 26 марта 2015 года между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрацией МО «Город Пикалево» предусмотрено предоставление субсидии областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам  муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета», в соответствии с утвержденной Программой в размере 2 500 тыс. рублей для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Данным Соглашением предусмотрено достижение следующих показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед. - 26.

2. Выполнение мероприятий Программы

Основное мероприятие 1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

На реализацию данного мероприятия на 2015 год Программой запланировано 24 555,5 тыс. рублей, в том числе 19 600 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 4 900 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 55,5 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Основное мероприятие 1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела

На реализацию данного мероприятия на 2015 год Программой запланировано 6 025 тыс. рублей, в том числе 4 800 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 200 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 25 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево». Плановые показатели использования предоставленной Субсидии:

количество получателей поддержки - 11 (9 - за счет средств ФБ, 2 - за счет средств ОБ);

создание рабочих мест - 24 (19 - за счет средств ФБ, 5 - за счет средств ОБ).

По итогам заседаний Конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставлены:

- за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» 2 субъектам малого предпринимательства - юридическим лицам в форме ООО. Данными получателями планируется создать 5 рабочих мест по следующим видам экономической деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность летних лагерей во время каникул;

- за счёт средств федерального бюджета 9 субъектам малого предпринимательства: 6 индивидуальным предпринимателям и 3 в форме ООО. Данными получателями планируется создать 23 рабочих места (19 - плановый показатель по Соглашению) по следующим видам экономической деятельности: услуги общественного питания; услуги широкоформатной печати; услуги по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту вентиляционных систем; услуги печати; организация детского клуба; услуги по заправке картриджей; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; услуги торговли предметами для рукоделья.

Всего в 2015 году за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево», областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета получили стартовые пособия 11 субъектов малого предпринимательства, планируется к созданию 28 рабочих мест (24 - плановый показатель по Соглашениям).

Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)

На реализацию данного мероприятия на 2015 год Программой запланировано 13 525 тыс. рублей, в том числе 10 800 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 2 700 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 25 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии :

количество получателей поддержки - 15 (12 - за счет средств ФБ, 3 - за счет средств ОБ);

создание рабочих мест - 14 (11 - за счет средств ФБ, 3 - за счет средств ОБ).

По итогам заседаний Конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставлены:

- за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» 3 субъектам (юридические лица в форме ООО) для возмещения затрат (части затрат), связанных с уплатой первого взноса, по следующим видам экономической деятельности: услуги по строительству зданий и сооружений, производство электромонтажных работ, производство штукатурных работ. Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 7 рабочих мест (3 - плановый показатель по Соглашению);

- за счёт средств федерального бюджета субсидии предоставлены 16 субъектам по следующим видам экономической деятельности: деятельность в области электросвязи, полиграфическая деятельность, доставка грузов, строительство зданий и сооружений, производство земляных работ, пассажирские перевозки, удаление сточных вод, отходов и пр., обработка металлических отходов и лома, монтаж инженерного оборудования, зданий и сооружений, копирование машинных носителей информации, лесоводство:

субсидии для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), связанных с уплатой соискателем первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) предоставлены 9 субъектам малого и среднего предпринимательства,

субсидии для возмещения части затрат (включая затраты на монтаж предмета лизинга), произведенных в текущем году, связанных с уплатой соискателем лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя по договорам финансовой аренды (лизинга) предоставлены 7 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 13 рабочих мест, а также сохранить 234 рабочих места.

Всего в 2015 году за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево», областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета по данному мероприятию поддержку получили 19 субъектов малого и среднего предпринимательства, планируется к созданию 20 рабочих мест.

Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров

На реализацию данного мероприятия на 2015 год Программой запланировано 5 005,5 тыс. рублей, в том числе 4 000 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 000 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 5,5 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

Плановые целевые показатели использования предоставленной Субсидии :

количество получателей поддержки - 2 (1 - за счет средств ФБ, 1 - за счет средств ОБ);

создание рабочих мест - 5 (4 - за счет средств ФБ, 1 - за счет средств ОБ).

По итогам заседаний Конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставлены:

- за счёт средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Город Пикалево» 1 субъекту (юридическое лицо в форме ЗАО), вид экономической деятельности - производство пищевых продуктов. Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 1 рабочее место;

- за счёт средств федерального бюджета субсидии предоставлены 3 субъектам (1 - плановый показатель по Соглашению) по следующим видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, растениеводство, лесоводство. Данная мера поддержки позволит создать дополнительно 5 рабочих мест (4 - плановый показатель по Соглашению), а также модернизировать производственные процессы.

Всего в 2015 году за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево», областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета по данному мероприятию поддержку получили 4 субъекта малого и среднего предпринимательства, планируется к созданию 6 рабочих мест.

Всего в 2015 году по Основному мероприятию 1. «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» поддержку получили 34 субъекта малого и среднего предпринимательства, планируется к созданию 28 рабочих мест, 234 рабочих места будет сохранено.

Основное мероприятие 2. Имущественная поддержка предпринимательства

На реализацию данного мероприятия на 2015 год Программой запланировано 2 533 тыс. рублей, в том числе 2 500 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 33 тыс. рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево» для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, которому в период 2010-2011 годов предоставлены средства федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора.

Администрация МО «Город Пикалево» на основании фактически произведенных расходов, в соответствии с утверждённой сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на 2015 год предоставила Управляющей организации бизнес-инкубатором – некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» по договору от 22 июня 2015 года № 028/15-Д субсидию в сумме 33 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (платежное поручение от 24.06.2015 № 1859), в сумме 2 500 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области (платежные поручения от 19.08.2015 № 2589 на 602168 рублей, от 05.11.2015 № 3516 на 636283 рублей, от 06.11.2015 № 3538 на 814611 рублей, от 25.12.2015 № 4412 на 446938 рублей).

По состоянию на 31 декабря 2015 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка - 26 ед. (количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе), создано 21 рабочих места.

С момента начала деятельности бизнес-инкубатора - с октября 2012 года помещения в бизнес-инкубаторе были предоставлены 40 субъектам малого предпринимательства, создано 80 рабочих мест.

Ставка арендной  платы в месяц для резидентов бизнес-инкубатора в течение первого года размещения составляет 88,51 рублей/кв.м, второго года - 132,76 рублей/кв.м, третьего года - 221,27 рублей/кв.м.

Основное мероприятие 3. Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

На реализацию данного мероприятия на 2015 год Программой запланировано 67 тыс.рублей - средства бюджета МО «Город Пикалево».

По итогам заседания Конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 01 декабря 2015 года по проведению конкурсного отбора среди организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по предоставлению субсидий для возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке в сфере предпринимательской деятельности, с некоммерческой организацией «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» заключен договор на предоставление субсидии.

Договором № 079/15-Д от 25 декабря 2015 года предусмотрено за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» предоставление субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» в период с 01 сентября 2015 года по 30 ноября 2015 года за оказание информационных и консультационных услуг физическим лицам - представителям социально незащищённых слоёв населения и молодёжи, субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории МО «Город Пикалёво» в течение первых трёх лет, а также ведущим хозяйственную  деятельность в приоритетных для  МО «Город Пикалево» сферах развития малого предпринимательства, в сумме 67 тыс. рублей.

За отчетный период Фондом оказано информационных, консультационных услуг - 234, из них представителям льготной категории - 71 (68 - консультационных услуг, 3 - информационные услуги).

Максимальная стоимость одного часа информационных и (или) консультационных услуг на 2015 год определена распоряжением администрации от 18 июня 2015 года № 139 в размере 957 рублей.

Фонду перечислена субсидия за оказанные услуги в размере 67 тыс. рублей (платежное поручение от 25.12.2015 № 4415).

Наиболее часто задаваемый вопрос при оказании консультаций: меры государственной поддержки, механизм её получения.