Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 августа 2015 года № 192

Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево»

В целях реализации постановления администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (в редакции постановления от 14 августа 2015 года № 438):

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево» (далее - Методические указания).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево» руководствоваться Методическими указаниями.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

Разослано: ОЭ, ОФ, ОЖКХ,ТиК, ОУМИ, ОСП, ОО, ОАиГ, сектор кадров,                     зам. главы, дело

Согласовано:

Е.А. Соловьёва

С.В. Иванова

И.Ю. Жолудева

# УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

МО «Город Пикалево»

от 14 августа 2015 года № 192

(приложение)

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево»

## I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево» (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) применяются при разработке муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе реализации и эффективности муниципальных программ.

2. Основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы/подпрограммы - совокупность социальных и экономических процессов, оптимизируемых соответствующей муниципальной программой/подпрограммой;

основные параметры муниципальной программы/подпрограммы - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (или ожидаемым) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы/подпрограммы;

мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

основное мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс мероприятий, по составу определяемый ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации, определённое ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее - перечень), утверждённым постановлением администрации, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определённые в качестве соисполнителей муниципальной программы в перечне;

участники муниципальной программы – структурные подразделения администрации, муниципальные организации (учреждения и предприятия), иные юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы;

показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

конечный результат муниципальной программы/подпрограммы - количественная и/или качественная характеристика достижения цели муниципальной программы/подпрограммы и выгод от ее реализации;

риски реализации муниципальной программы/подпрограммы - вероятные явления, события, процессы, способные негативно повлиять на основные параметры муниципальной программы/подпрограммы.

Иные понятия применяются в установленных нормативными правовыми актами значениях.

3. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются ответственным исполнителем на период не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) лет.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы.

5. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

- соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования;

- полноты охвата сфер реализации муниципальной программы/подпрограммы и средств бюджета МО «Город Пикалево»;

- измеримости результатов;

- интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых и валютных) инструментов;

- согласованности ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы.

## II. Порядок согласования муниципальной программы

6. Проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы рассматривается и согласуется в установленном порядке, в последовательности:

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы, заместителем главы администрации, курирующим соответствующие направления деятельности.

6.2. Отделом экономики администрации, отделом финансов администрации и юрисконсультом администрации.

7. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

7.1. Проект правового акта администрации об утверждении муниципальной программы с согласованиями, замечаниями.

7.2. Обоснование планируемых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

## III. Состав муниципальной программы

8. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия.

Подпрограммы могут иметь обеспечивающий характер по отношению к другим подпрограммам и отдельным мероприятиям.

9. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

10. Состав подпрограмм муниципальной программы, включая основные мероприятия, должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы с учетом предусмотренных в ней мер правового регулирования.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (осуществление инвестиций, закупка товаров, работ, услуг, оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), разработка мер нормативно-правового регулирования, научное обеспечение и другие). Основное мероприятие рекомендуется ориентировать на решение конкретной задачи подпрограммы. Одну задачу могут решать несколько основных мероприятий, но не допускается формирование основных мероприятий, подчиненных более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое, организационное и научно-методическое обеспечение).

11. Выделение подпрограмм обосновывается их вкладом в достижение целей муниципальной программы.

## IV. Структура муниципальной программы

12. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

12.1. Паспорт муниципальной программы согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденному постановлением администрации (далее - Порядок).

12.2. Текстовая часть муниципальной программы по разделам.

12.2.1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

12.2.2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы.

12.2.3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

12.2.4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также подпрограмм муниципальной программы (рекомендуется приоритет в выборе мероприятий муниципальной программы отдавать институциональным мерам по отношению к мерам финансового характера).

12.2.5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

12.3. Подпрограммы муниципальной программы.

12.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно таблицам 1 - 6 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

## V. Содержание муниципальной программы

13. При разработке муниципальной программы предусматривается проведение анализа состояния, основных проблем, прогноз и оценка социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать оценку проводимой государственной (муниципальной) политики и оценку потенциала развития и существующих ограничений.

Анализ состояния сферы реализации муниципальной программы основывается на соответствующих социально-экономических показателях.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять возможные тенденции и значения показателей по итогам реализации муниципальной программы. При этом должны учитываться параметры прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Ленинградской области и МО «Город Пикалево», стратегические документы, действующие в сфере реализации муниципальной программы.

14. Приоритеты государственной политики определяются в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, указах и посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Концепции социально-экономического развития Ленинградской области, Концепции социально-экономического развития МО «Город Пикалево», Программе социально-экономического развития МО «Город Пикалево», иных стратегических документах.

15. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

16. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

17. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

## VI. Показатели реализации муниципальной программы

18. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно таблице 2 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

19. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (способность характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы/подпрограммы с исключением возможности улучшения значений показателя при ухудшении реального положения дел;

- измеримость (возможность количественной оценки);

- объективность (ограничение возможностей искажения результатов реализации муниципальной программы/подпрограммы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы/подпрограммы);

- однозначность (единство понимания существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, с ограничением применения излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- сопоставимость (возможность сравнения оценок прогресса в различные периоды, при реализации сходных (смежных) подпрограмм;

- своевременность и регулярность (строго определенная периодичность и соразмерность временного лага между моментом сбора информации и сроком ее использования.

20. Показатели (индикаторы) должны характеризовать результаты.

21. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, отвечать требованиям Порядка.

22. Если показатель (индикатор) рассчитывается по методикам, принятым международными организациями, в составе обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы представляются методика расчета данного показателя и ссылка на источник публикации.

23. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то приводится его описание, содержащее:

- наименование показателя (индикатора);

- единицу измерения и определение показателя (индикатора);

- наблюдаемые и временные характеристики показателя (индикатора);

- характеристику разреза наблюдения, объект и единицу наблюдения;

- дополнительные характеристики, необходимые для описания показателя (индикатора);

- методику исчисления показателя (индикатора);

- перечень базовых показателей, используемых при расчете показателя (индикатора);

- метод сбора информации по показателю (индикатору) и индекс формы отчетности;

- охват единиц совокупности;

- ответственного за сбор и представление информации.

В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) с указанием кода.

Для показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Методика исчисления показателя (индикатора) содержит алгоритм его расчета и необходимые пояснения. При использовании иных показателей (далее - базовые показатели) приводится их описание. Общепринятые статистические показатели (объем промышленного производства, численность населения и др.), используемые в качестве базовых, описания не требуют.

Пояснения должны при необходимости определять способ сбора, обработки, интерпретации значений показателя (индикатора). Пояснения к показателю (индикатору) включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей согласно таблице 3 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

24. При описании конечных результатов реализации муниципальной программы характеризуются планируемые изменения и выгоды в сфере реализации муниципальной программы и сопряженных сферах.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

## VII. Меры правового регулирования

25. Для мер правового регулирования муниципальной программы приводится обоснование, основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с предусмотренной законодательством оценкой их регулирующего воздействия. В обосновании приводится анализ необходимости и достаточности изменений, в том числе для привлечения частных инвестиций для достижения целей муниципальной программы.

Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 5 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

## VIII. Оценка эффективности муниципальной программы

26. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем при ее разработке (внесении изменений) в соответствии с пунктом 2.9 Порядка с учетом влияния на демографические, социальные показатели, в том числе на прирост рабочих мест, рост производства и производительности труда, качество жизни населения, финансово-экономические последствия (динамику бюджетных доходов). Результаты оценки планируемой эффективности муниципальной программы представляются ответственным исполнителем в составе дополнительных и обосновывающих мероприятий муниципальной программы.

27. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно отделом экономики администрации в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящим Методическим указаниям.

28. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе представленной ответственным исполнителем информации о результатах реализации муниципальной программы и утвержденных ответственным исполнителем коэффициентов значимости показателей и подпрограмм в соответствии с пунктом 20 Методики оценки эффективности муниципальной программы МО «Город Пикалево».

## IX. Отражение и обоснование расходов муниципальной программы

29. Расходы муниципальной программы указываются по годам реализации в Плане реализации муниципальной программы согласно таблице 6 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям, по программе в целом, подпрограммам, и основным мероприятиям, мероприятиям.

Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (групп объектов).

Перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках муниципальной программы (подпрограммы), формируется ответственным исполнителем на весь период реализации муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно таблице 11 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

30. Объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период утверждается решением Совета Депутатов МО «Город Пикалево» о местном бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета. После утверждения местного бюджета (внесения изменений в местный бюджет) муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с местным бюджетом в сроки, установленные бюджетным законодательством.

31. В составе финансового обоснования муниципальной программы определяются источники финансирования, механизмы их привлечения, а также приоритеты распределения средств между подпрограммами и основными мероприятиями.

Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы по всем источникам финансирования (за исключением местного бюджета) должны быть подтверждены соответствующими документами (например, соглашениями с федеральными, региональными органами исполнительной власти, инвесторами, государственными корпорациями и др.), а при невозможности - обоснованиями механизма их привлечения.

## X. Представление информации о подпрограммах муниципальной программы

32. Подпрограмма муниципальной программы формируется согласно основным параметрам муниципальной программы.

33. Подпрограмма имеет структуру, аналогичную структуре муниципальной программы.

34. Паспорт подпрограммы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением граф «соисполнитель» и «подпрограммы муниципальной программы».

35. Текстовая часть подпрограммы содержит характеристику основных мероприятий подпрограммы, в том числе сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых результатах, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия подпрограммы.

36. В подпрограмме, имеющей обеспечивающий характер, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления, в том числе на исполнение муниципальных функций, доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

37. Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.).

Задачи подпрограммы, имеющей обеспечивающий характер, выражаются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 2.5 Порядка.

38. В состав мер правового регулирования по подпрограмме, имеющей обеспечивающий характер, включаются меры по повышению эффективности реализации муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечению эффективного управления, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

## XI. Дополнительные и обосновывающие материалы муниципальной программы

39. Проект муниципальной программы представляется в составе проекта нормативного правового акта администрации об утверждении муниципальной программы с необходимым комплектом документов в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утвержденной постановлением администрации, необходимыми дополнительными и обосновывающими материалами, в состав которых входят:

39.1. Справка о состоянии законодательства в сфере реализации муниципальной программы, в которой в том числе указываются реквизиты стратегических документов Российской Федерации, Ленинградской области, МО «Город Пикалево», действующих в сфере муниципальной программы.

39.2. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.

39.3. Обоснование планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов по каждому основному мероприятию с учетом требований пункта 33 настоящих Методических указаний.

39.4. Описание мер государственного регулирования.

Меры государственного регулирования включают меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, а также предоставление государственных (муниципальных) гарантий, стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации программы и приводятся согласно таблице 5 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Меры государственного регулирования обосновываются оценкой результатов их применения (в том числе финансовой). Приводится финансовая оценка мер государственного регулирования, влекущих образование выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и(или) увеличение долговых обязательств МО «Город Пикалево», например по предоставлению муниципальных гарантий.

При оценке результатов применения мер государственного регулирования указывается объем дополнительных доходов местного бюджета, а также используются:

- данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов;

- предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов и выпадающих доходов местного бюджета;

- результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов в сфере реализации муниципальной программы либо в иных секторах экономики;

- оценки (в том числе экспертные) последствий реализации предлагаемых мер государственного регулирования.

39.5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления ими с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы, предусматривающих:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы. Под существенным понимается влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

Управление рисками реализации муниципальной программы включает:

- мероприятия по мониторингу, своевременному обнаружению и оценке влияния рисков;

- меры правового регулирования по минимизации негативного влияния рисков;

- иные меры и мероприятия по минимизации негативного влияния рисков.

39.6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

39.7. В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по годам и этапам ее реализации.

39.8. Копии неопубликованных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области или Правительства Ленинградской области, администрации МО «Город Пикалево», обосновывающие мероприятия муниципальной программы.

39.9. При внесении изменений в муниципальную программу - информация о соответствии предлагаемых поправок в муниципальную программу ассигнованиям, предусмотренным в местном бюджете по форме согласно таблице 12 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

## XII. Мониторинг реализации муниципальной программы

41. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно таблице 8 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям. По итогам года мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями раздела XIII настоящих Методических указаний.

42. Объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по муниципальной программе на отчетную дату.

43. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 15 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель формирует отчет о реализации муниципальной программы и с пояснительной запиской об основных достигнутых результатах представляет его в отдел экономики администрации в соответствии с пунктом 5.3 Порядка.

44. Отчет ответственного исполнителя о реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев текущего года дополнительно содержит прогноз выполнения муниципальной программы по итогам текущего года за счет всех источников финансирования. Прогноз представляется по муниципальной программе в целом и в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

45. По отдельным запросам ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

46. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ отдел экономики администрации совместно с отделом финансов администрации может предлагать к рассмотрению на заседании Совета депутатов МО «Город Пикалево» вопросы о сокращении или перераспределении финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

## XIII. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

47. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется в соответствии с Порядком.

48. Годовой отчет представляется с пояснительной запиской и имеет следующую структуру:

- конкретные результаты муниципальной программы за отчетный год, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

- результаты подпрограмм муниципальной программы в разрезе основных мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на реализацию муниципальной программы;

- результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение муниципальной программы по форме согласно таблице 8 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

49. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- результаты, достигнутые и не достигнутые в отчетном году, и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, согласно таблице 9 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям, с обоснованием  отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

50. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования представляются согласно таблицам 4 и 5 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

51. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

52. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

53. Использование бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы характеризуется следующими сведениями:

запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год;

фактические расходы на отчетную дату;

предложения по корректировке объема средств бюджета МО «Город Пикалево» с оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

54. Годовой отчет подписывается ответственным исполнителем по муниципальной программе.

55. Годовые отчеты представляются в отдел экономики администрации на бумажных носителях и в электронном виде.

## XIV. Завершение реализации муниципальной программы

56. При завершении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы готовит проект постановления администрации об итогах выполнения муниципальной программы (далее - проект) в соответствии с пунктом 5.9 Порядка.

57. Проект включает информацию об освоении запланированных объемов финансирования муниципальной программы, в том числе в разрезе источников финансирования и лет реализации, достижении запланированных результатов, оценку эффективности муниципальной программы, в случае невыполнения запланированных параметров - объяснение соответствующих причин.

58. Согласование проекта осуществляется в порядке, аналогичном согласованию муниципальных программ, определенном пунктом 6 настоящих Методических указаний и в соответствии с пунктом 5.9 Порядка.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО «Город Пикалево»

### Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается номер показателя согласно таблице 1 настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие.

### Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (20__ год) <3> | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Основные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

### Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя <4> | Временные характеристики <5> | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения <6> | Базовые показатели | Метод сбора <7> и индекс формы отчетности | Объект наблюдения <8> | Охват совокупности <9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<4> Характеристика содержания показателя.

<5> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<6> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<7> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<8> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<9> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

### Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования <10>

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мер <11> | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1.1 | Мера 1.1 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
| 1.2.1 | Мера 1.2.1 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

--------------------------------

<10> Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования, а также государственные (муниципальные) гарантии.

<11> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

### Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |

### Таблица 6

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 7

Отчет о реализации муниципальной программы МО «Город Пикалево» <12>

Наименование муниципальной программы: _______________________________

Отчетный период: январь - _______________ 20__ года

Ответственный исполнитель: ____________________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма граф 12 - 15) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма граф 4 - 7) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в графе 16 указывается "мероприятие выполнено".

В случае если выполнение (сумма граф 12 - 15) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма граф 4 - 7) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 16 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

--------------------------------

<12> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.

В графах 8 - 11 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 12 - 15 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

### Таблица 8

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <13> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<13> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 9

Оценка эффективности мер государственного регулирования <14>

| № п/п | Наименование мер <15> | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» в отчетном году (тыс. руб.) |  | Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования в отчетном году (тыс. руб.) |  | Краткое обоснование необходимости (эффективности) применения мер для достижения целей муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мера 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мера 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<14> Столбцы 1 - 3, 5, 7 заполняются в соответствии с таблицей 4 настоящего Приложения. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

<15> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

### Таблица 10

Оценка результатов реализации мер правового регулирования <15>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия (квартал, год) |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<15> Столбцы 1 - 5 заполняются в соответствии с таблицей 5 настоящего Приложения. В столбце 7 раздела 1 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений по срокам реализации и фактически полученных результатов по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 11

Перечень объектов муниципальной программы (подпрограммы)

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

| № п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения /стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) |  | Остаток сметной стоимости на 1 января года включения объекта в перечень (тыс. рублей) |  | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Бюджетополучатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года включения объекта в перечень | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года включения объекта в перечень |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 113 | 14 | 15 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объект (стройка) |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Объект (стройка) |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графа 5 заполняется в соответствии с проектно-сметной документацией с указанием, в ценах какого года определена сметная стоимость.

Графы 9 - 14 заполняются в действующих ценах каждого года строительства (реконструкции) объекта.

Таблица 12

Информация

о соответствии предлагаемых поправок в муниципальную программу ___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

ассигнованиям за счет средств местного бюджета (без учета средств других бюджетов)

| Наименование подпрограммы, расходов (КЦСР) | Коды бюджетной классификации расходов (Г, Рз, Пр, ЦСР, ВР) | Ассигнования по муниципальной программе (тыс. рублей) |  |  | Ассигнования по НПА о бюджете (тыс. рублей) |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До изменений | Предлагаемые изменения (+, -) | После изменений | Предусмотрено действующей редакцией | Необходимые изменения для приведения в соответствие с предлагаемой редакцией МП (+, -) | После изменений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО «Город Пикалево»

Методика оценки эффективности муниципальной программы

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно отделом экономики администрации.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в годовой отчет главы администрации на Совет депутатов МО «Город Пикалево» и в итоговый доклад главы МО «Город Пикалево» о социально-экономическом положении МО «Город Пикалево».

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

7. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.

Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового отчета о реализации муниципальной программы.

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз=ЗПп/пп/ЗПп/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п=1NСДп/ппз/N

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п=1NСДп/ппз*kj

где kj - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), kj=1

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

13. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы, степени реализации мероприятий и степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

ЭРп/п=СРп/п*СРм/ССуз*100%,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

В случае если отношение СРм/ССуз больше 1, отношение принимается равным 1.

14. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 90%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 80%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

15. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

16. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз больше 1, СДгппз принимается равным единице.

17. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп=1мСДгппз/М

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРгп=1мСДгппз*kj

где kj - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), kj=1.

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

18. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРГП=0,5*СРпп+0,5*1jЭРп/п*kj/j*100%

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРпп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, утверждаемый ответственным исполнителем муниципальной программы. Определяется по формуле: kj=Зфj/Зф, где Зфj - объем фактических расходов на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Зф - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы, j - количество подпрограмм, kj=1.

19. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае если значение ЭРгп составляет не менее 90%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае если значение ЭРгп составляет не менее 80%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРгп составляет не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

20. Коэффициенты значимости показателей муниципальной программы (пункт 17), показателей подпрограмм государственной программы (пункт 12) и коэффициенты значимости подпрограмм в составе муниципальной программы (пункт 18) определяются ответственным исполнителем муниципальной программы.

По вновь принимаемым муниципальным программам коэффициенты значимости утверждаются не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному. Внесение изменений в утвержденные коэффициенты значимости показателей осуществляется только в случае изменения состава показателей и подпрограмм муниципальной программы в срок до 31 декабря года, предшествующего отчетному.