Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2018 года № 8

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»

Администрация постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлением от 14 августа 2015 года № 438), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Экономика».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

Разослано: ОЭ, ОФ, ОЖКХ,ТиК, ОУМИ, СУиО, ОО, МКУ Центр АХО», дело

Согласовано:

Е.А. Соловьёва

С.В. Иванова

И.Ю. Жолудева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Город Пикалево»

от 27 декабря 2013 года № 606

(в редакции постановления от 15 января 2018 года № 8)

(приложение)

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО «Город Пикалево»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития МО «Город Пикалево».

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие основные мероприятия, мероприятия, проекты.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным подразделением администрации, определенным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурным подразделениями администрации - соисполнителями муниципальной программы (далее соисполнители).

Соисполнителями являются структурные подразделения администрации и(или) иные получатели бюджетных средств, являющиеся ответственными за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), входящей в состав муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации, муниципальные организации (учреждения и предприятия), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы и(или) проектов.

1.6. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и утверждается постановлением администрации.

Муниципальные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежат утверждению не позднее 1 декабря текущего года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития МО «Город Пикалево», определенными стратегий социально-экономического развития МО «Город Пикалево».

Муниципальные программы также должны учитывать положения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево», положения правовых актов администрации МО «Город Пикалево».

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево», но не менее чем на три года.

До 1 декабря года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается менее трех лет, ответственные исполнители направляют главе администрации МО «Город Пикалево» предложения о продлении срока реализации муниципальной программы либо о завершении муниципальной программы по окончании срока реализации, либо о разработке новой редакции муниципальной программы.

Требования к содержанию муниципальной программы устанавливаются настоящим Порядком и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденными распоряжением администрации МО «Город Пикалево» от 14 августа 2015 года № 192 (далее - Методические указания).

2.2. Муниципальная программа включает:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

в) приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы;

г) цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы;

д) подпрограммы муниципальной программы;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы, сведения о их взаимосвязи с целями и задачами муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы), показателями (индикаторами) муниципальной программы. В составе основных мероприятий отражаются как мероприятия и проекты, требующие финансирования, так и мероприятия нефинансового характера, в том числе разработка и принятие нормативных правовых актов, реализуемые для достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы);

ж) сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях по годам реализации муниципальной программы;

з) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

и) сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и(или) ожидаемых результатов муниципальной программы, с указанием основных правовых новаций, способствующих достижению целей, решению задач муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) и сроков принятия необходимых правовых актов;

к) план реализации муниципальной программы, содержащий информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации в разрезе источников финансирования, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы.

2.3. При подготовке муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

б) описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

в) оценка планируемой эффективности муниципальной программы;

г) в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по годам и этапам ее реализации.

Дополнительные и обосновывающие материалы не входят в состав муниципальной программы.

2.4. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

соответствовать плану реализации стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево» и(или) указанной стратегии;

отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.6. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка по формам, установленным Методическими указаниями.

2.7. В случае предоставления в рамках муниципальной программы межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам порядок их предоставления устанавливается муниципальной программой либо нормативным правовым актом администрации МО «Город Пикалево».

В наименовании порядка предоставления межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам указывается наименование муниципальной программы, в тексте порядка указывается наименование подпрограммы, в рамках которой осуществляется предоставление.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики администрации МО «Город Пикалево» совместно с отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по решению главы администрации МО «Город Пикалево» на основании предложений структурных подразделений администрации МО «Город Пикалево».

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальной программы.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации МО «Город Пикалево», сроки и порядок подготовки которого определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации МО «Город Пикалево», утвержденной постановлением администрации МО «Город Пикалево» (далее - Инструкция по делопроизводству), с учетом положений пунктов 3.4-3.8 настоящего Порядка.

Состав документов, представляемых с проектом постановления администрации, определяется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и Методическими указаниями.

3.4. Проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы рассматривается в установленном порядке, визируется ответственным исполнителем, заместителем главы администрации, курирующим соответствующие направления деятельности.

3.5. В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления администрации об утверждении муниципальной программы проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование в срок не более 5 рабочих дней с даты получения таких замечаний.

В случае если замечания ответственным исполнителем не принимаются, к проекту постановления администрации об утверждении муниципальной программы прилагаются замечания и заключение ответственного исполнителя на замечания.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и(или) проектов.

3.6. При наличии всех согласований проекта постановления администрации об утверждении муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает общественное обсуждение проекта муниципальной программы.

3.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем подготовки проекта постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект изменений).

Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения муниципальной программы в новой редакции не допускается, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие со стратегией социально-экономического развития МО «Город Пикалево», планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Город Пикалево» или перечнем муниципальных программ.

Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных изменений.

Внесение изменений в параметры муниципальной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается.

При внесении изменений в муниципальную программу должны быть внесены изменения, касающиеся фактических значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при наличии соответствующей информации) и фактических расходов за счет всех источников за отчетный период. При формировании сведений о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические значения показателей (индикаторов) при наличии информации о фактических значениях;

для текущего года и планового периода - плановые значения показателей (индикаторов).

При формировании сведений о расходах муниципальной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические расходы;

для текущего года и планового периода - плановые (прогнозные) расходы.

Подготовка проекта изменений осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками.

Согласование проекта изменений осуществляется в соответствии с пунктами 3.3 - 3.8 настоящего Порядка.

3.8. По итогам года не позднее 20 декабря текущего финансового года в муниципальную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции местного бюджета на текущий финансовый год.

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета и прочих источников.

В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются:

расходы федерального бюджета - в части планируемых объемов межбюджетных трансфертов областному бюджету, а также расходов на мероприятия, финансируемые напрямую из федерального бюджета;

расходы федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области - в части планируемых ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий;

расходы местных бюджетов - в части планируемых (прогнозируемых) объемов софинансирования мероприятий, для осуществления которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области;

расходы иных организаций - в части финансирования мероприятий, реализуемых при финансовом или организационном участии МО «Город Пикалево».

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО «Город Пикалево» осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов о бюджете МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» о внесении изменений в решение о бюджете МО «Город Пикалево» в соответствии с бюджетным законодательством МО «Город Пикалево».

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

## 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном Методическими указаниями и настоящим Порядком.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на весь период реализации муниципальной программы и содержащим перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с формами, установленными Методическими указаниями.

План реализации муниципальной программы утверждается в составе муниципальной программы.

Средства на предоставление межбюджетных трансфертов предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе форм и направлений их предоставления.

Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (групп объектов).

Перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках муниципальной программы, формируется ответственным исполнителем в порядке и по формам, установленным Методическими указаниями.

5.3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным, разрабатывает и направляет в отдел экономики администрации отчет о реализации муниципальной программы по формам, установленным Методическими указаниями.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».

5.4. Информация ответственного исполнителя в форме доклада о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Совета депутатов МО «Город Пикалево».

Требования к докладу ответственного исполнителя устанавливаются Методическими указаниями.

5.5. Отдел финансов администрации предоставляет в отдел экономики администрации информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете МО «Город Пикалево», и фактических расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ в сроки, указанные в пункте 5.3 настоящего Порядка.

5.6. Отдел экономики администрации до 1 мая, 1 августа, 1 ноября, по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный период и направляет главе администрации.

Сводная информация отдела экономики администрации о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств МО «Город Пикалево», связанных с реализацией муниципальных программ.

Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ по итогам года размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».

Отделом экономики администрации ежегодно производится оценка эффективности муниципальных программ. Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ устанавливается Методическими указаниями.

Информация отдела экономики администрации о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам года включается в ежегодный отчет о результатах деятельности администрации МО «Город Пикалево».

5.8. По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

5.9. При завершении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации об итогах выполнения муниципальной программы. Проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству.

## 6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка и проект постановления администрации об итогах выполнения муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Порядка;

совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы проводит оценку регулирующего воздействия муниципальной программы в соответствии с установленным порядком;

организует размещение текста утвержденной муниципальной программы на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» на странице «Экономика МО» в разделе «Муниципальные программы» в течение 10 дней с даты утверждения муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу).

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующей подпрограммы (подпрограмм);

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

участвуют в оценке регулирующего воздействия муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

6.3. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

участвуют в оценке регулирующего воздействия муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

## Приложение

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Город Пикалево»

(Форма)

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Город Пикалево

_______________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |