Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы:

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Отчетный период: январь - сентябрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Мельничук А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

(далее – Программа) в январе-июне 2019 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 365,918 тыс. руб., в том числе:

- Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований в размере 225,0 тыс.руб. в рамках заключенного дополнительного соглашения № 4 от 30.08.2018 к соглашению «О передаче исполнения части полномочий администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района администрации Бокситогорского муниципального района от 14 декабря 2015 года.

- В целях предотвращения распространения пожаров на жилые массивы (ж.з. «Гузеево», «Новли», «Новая деревня», «Станция Пикалево») проложены противопожарные минерализованные полосы (в количестве 4240 п.м.), для чего заключен муниципальный контракт на устройство минерализованных полос № 041/19-МК от 22.04.2019 на сумму 16,5 тыс.руб.

- В целях пожаротушения для забора воды из источников наружного водоснабжения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по чистке и углублению пожарного водоема в ж.з. «Новли» № 055/19-Д от 23.05.2019 на сумму 28,0 тыс.руб.

- В целях обучения населения способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера используются стенды по ГО и ЧС, в связи с чем заключен муниципальный контракт № 037/19-МК от 02.04.2019 на сумму 7,944 тыс.руб. на поставку стендов «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в количестве 2 штук. Стенды размещены в здании ФОК и в помещении в помещении Пикалевской центральной библиотеки.

Экономия по данной подпрограмме составила 2,078 тыс.руб. в связи с определением начальной (максимальной) цены контракта на приобретение стендов «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и предоставлением более выгодного коммерческого предложения.

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 1397,973 тыс.руб.

Основными направлениями деятельности ДНД является осуществление обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. В целях идентификации дружинников заключен муниципальный контракт на поставку бланков удостоверений народного дружинника № 017/19-МК от 11.02.2019 на сумму 4,42 тыс.руб.