## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы МО «Город Пикалево»
Наименование муниципальной программы: «Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы
Отчетный период: январь - апрель 2019 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы | 0 | 0 | 883.26 | 0 | 0 | 0 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 213.3 | 0 | Еженедельно в газете "Рабочее слово" публикуется социально-значимая информация и полные тексты МПА (на основании ч. 2 ст.47 № 131-ФЗ), постоянно обновляется в электронных СМИ в сети интернет актуальные вопросы и события политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города.
1 | Основное мероприятие 1. Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево»: размещение муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов местного самоуправления в официальных СМИ | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 56.45 | 0 | опубликовано МНПА в газете "Рабочее слово" в объеме 9,1048387 полос
2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступа гражданам и организациям к социально-значимой информации в МО «Город Пикалево»: | 0 | 0 | 657.46 | 0 | 0 | 0 | 156.85 | 0 | 0 | 0 | 156.85 | 0 | Организовано опубликование социально-значимой информации в сети интернет и чере газету "Рабочее слово", и размещение информации в сети интернет актуальные вопросы и события политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города.
3 | 2.1.организация опубликования социально-значимой информации через официальные СМИ | 0 | 0 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 134.65 | 0 | 0 | 0 | 134.65 | 0 | Опубликованы поздравления к профессиональным праздникам, статьи о социально-значимых вопросах г. Пикалево, ежемесячно повестка заседания Совета депутатов, официальная информация. Опубликовано 21,71774 полосы
4 | 2.2.организация освещения в электронных СМИ, в сети Интернет актуальных вопросов и событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города | 0 | 0 | 118.86 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | оплата корреспонденту за размещение в электронных СМИ, в сети интернет актуальные вопросы и события политической, общественной, экономической, культурной и спортивной жизни города. Количество посещений официального сайта МО «Город Пикалево» составляет 22 734.
| Всего по муниципальной подпрограмме | 0 | 0 | 883.26 | 0 | 0 | 0 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 213.3 | 0
Исполнитель
| Заведующий общим отделом |  |  | Хорькова Е.С.
| "____" ________________ | 20 | год