## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы МО «Город Пикалево»
Наименование муниципальной программы: «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
Отчетный период: январь - сентябрь 2018 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1
| Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы» | 0 | 3190 | 670.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За первое полугодие на отчетную дату разработаны и утверждены муниципальные- правовые акты, внесены изменения в муниципальную программу в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в 2018 году, заключено соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО "Город Пикалево", мероприятия программы выполнены частично, так как на образовавшую экономию денежных средств, после проведения конкурсных процедур, в 4 квартале дополнительно планируется устройство еще двух контейнерных площадок в жилой зоне Обрино: на ул. Мелиораторов и ул. Зеленой. На проведение указанных мероприятий между администрацией МО «Город Пикалево» и Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в августе заключено дополнительное соглашение .
1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны и утверждены муниципальные- правовые акты, внесены изменения в муниципальную программу в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в 2018 году
2 | Мероприятие 1.1. Организационные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В феврале проведено заседание инициативной комиссии по вопросу утверждения мероприятий проводимых в 2018 году, в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области направлена Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в 2018 году, 28 мая 2018 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Город Пикалево" бюджету муниципального образования на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз, 20 июня опубликовано извещение о проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дорог в частном секторе, 29 июня опубликовано извещение о проведение запроса котировок на выполнение работ по устройству контейнерной площадки в частном секторе
3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 2920.399 | 556.2632 | 0 | 0 | 2920.399 | 556.2632 | 0 | 0 | 2920.399 | 556.2632 | 0 | Мероприятие исполнено
4 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора МО «Город Пикалево» | 0 | 2920.399 | 556.2632 | 0 | 0 | 2920.399 | 556.2632 | 0 | 0 | 2920.399 | 556.2632 | 0 | Исполнено
5 | Основное мероприятие 3. Обеспечение объектами благоустройства частного сектора МО «Город Пикалево» | 0 | 269.601 | 114.672 | 0 | 0 | 63.145 | 56.879 | 0 | 0 | 63.145 | 56.879 | 0 | Устройство контейнерной площадки в частном секторе: на ул. Подлипская
6 | Мероприятие 3.1. Устройство контейнерной площадки в частном секторе | 0 | 269.601 | 114.672 | 0 | 0 | 63.145 | 56.879 | 0 | 0 | 63.145 | 56.879 | 0 | Устройство контейнерной площадки в частном секторе: на ул. Подлипская
| Итого по подпрограмме | 0 | 3190 | 670.9352 | 0 | 0 | 2983.544 | 613.1422 | 0 | 0 | 2983.544 | 613.1422 | 0
| Всего по муниципальной программе | 0 | 3190 | 670.9352 | 0 | 0 | 2983.544 | 613.1422 | 0 | 0 | 2983.544 | 613.1422 | 0
Исполнитель
| Заведующий общим отделом |  |  | Хорькова Е.С.
| "____" ________________ | 20 | год