Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы:

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель: Мельничук А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

(далее – Программа) в январе-декабре 2019 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2-х подпрограмм:

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Финансирование мероприятий подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

За отчетный период мероприятия подпрограммы:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» профинансированы в размере 352,444 тыс. руб., в том числе:

- Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований в размере 300,0 тыс.руб. в рамках заключенного дополнительного соглашения № 4 от 30.08.2018 к соглашению «О передаче исполнения части полномочий администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района администрации Бокситогорского муниципального района от 14 декабря 2015 года.

- В целях предотвращения распространения пожаров на жилые массивы (ж.з. «Гузеево», «Новли», «Новая деревня», «Станция Пикалево») проложены противопожарные минерализованные полосы (в количестве 4240 п.м.), для чего заключен муниципальный контракт на устройство минерализованных полос № 041/19-МК от 22.04.2019 на сумму 16,5 тыс.руб.

- В целях пожаротушения для забора воды из источников наружного водоснабжения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по чистке и углублению пожарного водоема в ж.з. «Новли» № 055/19-Д от 23.05.2019 на сумму 28,0 тыс.руб.

- В целях обучения населения способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера используются стенды по ГО и ЧС, в связи с чем заключен муниципальный контракт № 037/19-МК от 02.04.2019 на сумму 7,944 тыс.руб. на поставку стендов «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в количестве 2 штук. Стенды размещены в здании ФОК и в помещении в помещении Пикалевской центральной библиотеки.

Экономия по данной подпрограмме составила 2,078 тыс.руб. в связи с определением начальной (максимальной) цены контракта на приобретение стендов «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и предоставлением более выгодного коммерческого предложения.

2.«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» профинансированы в размере 3127,37385 тыс.руб.

Основными направлениями деятельности ДНД является осуществление обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. В целях идентификации дружинников заключен муниципальный контракт на поставку бланков удостоверений народного дружинника № 017/19-МК от 11.02.2019 на сумму 4,42 тыс.руб.

В целях поощрения за добросовестное выполнение функциональных обязанностей, возложенных на ДНД и СНД, при их активном участии в обеспечении общественного порядка (11 выходов), выплачено денежное поощрение в размере 42,780 тыс.руб.

В целях осуществления постоянного контроля работы всех компонентов городской инфраструктуры и постоянного наблюдения за всеми происходящими в городе событиями создана система «Безопасный город», служащая для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - информирующая соответствующие службы для немедленного их устранения. В рамках системы «Безопасный город» могут быть реализованы задачи обеспечения охраны и безопасности объектов городской инфраструктуры различного назначения: улиц, дорог, стратегических объектов, жилых домов, торговых центров, стадионов и т.д. Система ставит перед собой цель сбора и анализа информации, поступающей из различных частей города, с целью создания комфортной и безопасной среды обитания. Для увеличения контролируемой территории заключен муниципальный контракт № 0145300006919000045 от 25.11.2019 на выполнение работ по расширению правоохранительного сегмента «Аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в г.Пикалево» на сумму 587,400 тыс.руб. В рамках контракта установлены 6 камер видеонаблюдения в г.Пикалево, общее количество камер составило 11 штук.

В связи:

-c выплатой денежных поощрений за фактические часы выходов;

-с проведением аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по расширению правоохранительного сегмента «Аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в г.Пикалево»;

-с невостребованностью части денежных средств на мероприятия по выполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

экономия по данной подпрограмме составила 333,75293 тыс.руб.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <6> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Количество аварийно-спасательных формирований | Ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Приобретение полиграфической продукции с целью обучения населения способам защиты и действиям в данных ситуациях | Ед. | 2 | 2 | 2 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
|  | Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной системы «Безопасный город» | Ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
|  | Количество административных правонарушений | Ед. | 356 | 350 | 378 | Показатель выше планового значения, что положительно характеризует работу административных комиссий |
|  | Количество выходов дружинников добровольной народной дружины на охрану общественного порядка на территории МО «Город Пикалево» | Ед. | 3 | 3 | 10 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности (результативности) реализации основных мероприятий муниципальной программы

«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

По итогам проведения анализа индекса результативности даётся качественная оценка реализации мероприятия:

наименование индикатора - индекс результативности мероприятия (Iр);

Значение показателя 95% и больше: Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя от 75 % до 95 %: Качественная оценка мероприятия программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Показатели (индикаторы):

С1 - Количество аварийных формирований;

С2 – Количество приобретенной полиграфической продукции с целью обучения населения способам защиты и действиям в данных ситуациях;

С3 - Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной системы «Безопасный город»;

С4 - Количество административных правонарушений;

С5 - Количество выходов дружинников добровольной народной дружины на охрану общественного порядка на территории МО «Город Пикалево».

Подпрограмма 1: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района.

Оценка степени достижения показателей:

С1= 1 : 1*100% = 100%

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Основное мероприятие 2. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района

Показатели (индикаторы) по данной подпрограмме не определены.

Оценка степени достижения показателей:

С2= 2 : 2*100% = 100%

Качественная оценка мероприятия программы: высокий уровень эффективности.

Оценка уровня затрат подпрограммы 1:  ∑Фф/∑Фп х100%

352,444тыс.руб./354,5тыс.руб.*100=99,4%

Качественная оценка мероприятия подпрограммы: высокий уровень эффективности.

Подпрограмма 2: «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений:

Оценка степени достижения показателей:

С4= 378 : 350*100% = 108,0 %

Качественная оценка мероприятия программы: Высокий уровень эффективности.

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы.

Основное мероприятие 4. Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка:

Оценка степени достижения показателей:

С3=1 : 1*100%=100%

С5=10/3*100=333,3%

Iр =100+333,3/2=216,65%

Качественная оценка мероприятия программы: Высокий уровень эффективности.

Оценка уровня затрат подпрограммы 2:  ∑Фф/∑Фп х100%

3127,37385тыс.руб./3461,12678тыс.руб.*100=90,4%

Качественная оценка мероприятия подпрограммы: высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле:

Iэ = (100+100+100+108+333,3) / 5 = 148,26

По итогам проведения анализа индекса эффективности даётся качественная оценка эффективности реализации мероприятий программы:

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятия (Iэ);

Значение показателя: 148,26%

Качественная оценка мероприятий программы: высокий уровень эффективности.