## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы МО «Город Пикалево»
Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
Отчетный период: январь - декабрь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) (это фактически оплачено = исполнено в отделе финансов) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения | Сумма по МК | Экономия по МП
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса в МО "Город Пикалево" на 2019-2021 годы"
1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | 0 | 0 | 3610.2 | 0 | 0 | 0 | 3503.7992 | 0 | 0 | 0 | 3503.7992 | 0
1.1. | Мероприятие 1.1. Мероприятие по оказанию услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» | 0 | 0 | 3606.4 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Мероприятие исполнено (в т.ч.106,4для оплаты перевозк в декабре 2018 года по контракту от 26.01.2018)
1.2. | Мероприятие 1.2 Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.7992 | 0 | 0 | 0 | 3.7992 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
2 | Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 18709.879 | 18402.2576 | 0 | 0 | 16934.6374 | 16306.8129 | 0 | 0 | 16934.6374 | 16306.8129 | 0
2.1. | Мероприятие 2.1 Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 0 | 0 | 9845.291 | 0 | 0 | 0 | 9708.0385 | 0 | 0 | 0 | 9708.0385 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
2.1.1. | Содержание дорог, в т.числе: | 0 | 0 | 6460.45 | 0 | 0 | 0 | 6684.0429 | 0 | 0 | 0 | 6684.0429 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
| Содержание дорог, уборка, в том числе: 3299,906 тыс.руб, 99,998 тыс руб, 1226,203 тыс.руб, 1832,044тыс.руб | 0 | 0 | 6234.5581 | 0 | 0 | 0 | 6458.151 |  | 0 | 0 | 6458.151 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
| Демонтаж ИДН | 0 | 0 | 50.3395 |  |  |  | 50.3395 |  |  |  | 50.3395 |  | Мероприятие исполнено | 100%
| Монтаж ИДН | 0 | 0 | 75.9784 |  |  |  | 75.9784 |  |  |  | 75.9784 |  | Мероприятие исполнено | 100%
| Ремонт дорожных знаков 2 | 0 | 0 | 99.574 | 0 | 0 | 0 | 99.574 | 0 | 0 | 0 | 99.574 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
2.1.2. | Ремонт дорожных знаков и ИДН | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
2.1.3. | Ремонт участко дороги в ж/з Новли после паводка 2018 | 0 | 0 | 99.881 | 0 | 0 | 0 | 99.881 | 0 | 0 | 0 | 99.881 | 0 | Мероприятие исполнено | 100%
2.1.4. | Ремонт лестничных маршей по ул.Металлургов | 0 | 0 | 911.363 | 0 | 0 | 0 | 747.3175 | 0 | 0 | 0 | 747.3175 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 747.3175 | 164.0455
2.1.5. | Ямочный ремонт 730,184+1662,455 | 0 | 0 | 2174.473 | 0 | 0 | 0 | 2077.2471 | 0 | 0 | 0 | 2077.2471 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 2077.2471 | 97.2259 | в том числе 726,53308 и 1010,3533тыс.руб и 340,36071тыс.руб
2.2. | Мероприятие 2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 18709.879 | 2377.559 | 0 | 0 | 16934.6374 | 2122.1002 | 0 | 0 | 16934.6374 | 2122.1002 | 0
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 18709.879 | 2323.805 | 0 | 0 | 16934.6374 | 2087.1002 | 0 | 0 | 16934.6374 | 2087.1002 | 0
2.2.1.1. | Мероприятие 2.2.1.1 приоритеты ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная (от улСоветская до ул.Школьная и от ул.Школьная до д.7 по ул.Речная) | 0 | 2964.426 | 329.83 | 0 | 0 | 2484.5924 | 276.4424 | 0 | 0 | 2484.5924 | 276.4424 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 2761.0349 | 533.2211
2.2.1.2 | Мероприятие 2.2.1.2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (напртив повора на рудник -0,158км, 1061м2) | 0 | 886.2 | 340.7 | 0 | 0 | 742.7562 | 285.553 | 0 | 0 | 742.7562 | 285.553 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 1028.3092 | 198.5908
2.2.1.3 | Мероприятие 2.2.1.3.приоритеты Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Ленинградскому шоссе (от +930 до дома 30 по Ленинградскому шоссе г.Пикалево, 1,84 км, 13052 м2) | 0 | 14859.253 | 1653.275 | 0 | 0 | 13707.2888 | 1525.1048 | 0 | 0 | 13707.2888 | 1525.1048 | 0 | Мероприятие выполнено | 100%
2.2.2.. | Мероприятие 2.2.2. Проверка сметной документации | 0 | 0 | 53.754 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
2.3. | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в том числе проведение экспертизы вып.работ 47,55 тыс руб | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | Мероприятие не оплачено, достижение показателей пенесено на 2020 год |  | 862.875 | 222.125
Мероприятие 2.5 Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения
2.4. | Мероприятие 2.4 Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 5094.4076 | 0 | 0 | 0 | 4429.1242 | 0 | 0 | 0 | 4429.1242 | 0 | 100% | 100% | 3479.5849 | 482.6185
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 203 | 22
2.4.2. | Мероприятие 2.4.2 Устройство пешеходного ограждения | 0 | 0 | 1778.795 | 0 | 0 | 0 | 1654.8114 | 0 | 0 | 0 | 1654.8114 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 1654.8114 | 123.9836
2.4.3. | Мероприятие 2.4.3.Выполнение работ по разметке автомобильных дорог | 0 | 0 | 1341.8187 | 0 | 0 | 0 | 1280.3838 | 0 | 0 | 0 | 1280.3838 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 1280.3838 | 61.4349
2.4.4. | Мероприятие 2.4.4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 0 | 0 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 120 | 275.2
2.4.5. | Мероприятие 2.4.5.Оплата искусственных дорожных неровностей по мк 035/18 от 21.12.2018 | 0 | 0 | 221.3896 | 0 | 0 | 0 | 221.3896 | 0 | 0 | 0 | 221.3896 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 221.3896 | 0
2.4.6. | Мероприятие 2.4.6. Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 168 | 56
2.4.7. | Мероприятие 2.4.7.Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 пеш переход на г-образной опоре | 0 | 0 | 908.2043 | 0 | 0 | 0 | 781.5394 | 0 | 0 | 0 | 781.5394 | 0 | Мероприятие выполнено | 100% | 781.5394 | 126.6649
| Итого по муниципальной программе | 0 | 18709.879 | 22012.4576 | 0 | 0 | 16934.6374 | 19810.6121 | 0 | 0 | 16934.6374 | 19810.6121 | 0 |  |  | 0 | 0
Исполнитель
| Заведующий отделом ЖКХ,Т иК |  |  | Лебедева Ю.С.
"___"января 2020